**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных**

**программ Ординского муниципального округа**

**1. МП «Развитие инфраструктуры и сферы ЖКХ Ординского муниципального округа на 2020-2022 годы»**

 *Программа включает в себя четыре подпрограммы:*

*1. Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры».*

*В рамках подпрограммы реализованы мероприятия:*

*- обустройство скважины в д.Щелканка;*

*- первичный пуск газа по объекту "Газоснабжение жилых домов по ул.Юбилейная в с.Медянка";*

*- возмещение расходов по подводу питьевой воды;*

*2. Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды».*

*В рамках подпрограммы реализовано обустройство парка отдыха в с.Орда, 2-й этап (укрепление береговой части, обустройство дорожно-тропиночной сети – установка бордюрного камея, отсыпка щебнем).*

*3. Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий».*

*В рамках подпрограммы реализованы мероприятия:*

*- Ремонт уличных сетей наружного освещения на территории округа;*

*- Приобретение коммунальной техники;*

*- Устройство сквера молодоженов с.Орда;*

*- Устройство детских площадок (10 в т.ч. 4 в с.Орда);*

*- Восстановление сквера "Сердце Урала" с.Орда;*

*- Восстановление площади "Воинской Славы" с.Орда;*

*- Восстановление памятников погибшим воинам в ВОВ;*

*- Ремонт кровли МАОУ «Ординская СОШ»;*

*- Ремонт кровли МКУК "Малоашапский НКДЦ".*

4. Подпрограмма «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Ординского муниципального округа 2020-2022 годы».

В рамках реализации Постановления Правительства Пермского края от 30.06.2020 № 464-п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Пермского края межбюджетных трансфертов в форме субсидии бюджету Ординского муниципального округа на софинансирование мероприятий по расселению многоквартирного дома по адресу: Пермский край, Ординский район, с. Орда, ул. Новая, д. 9а», администрацией Ординского муниципального округа в 2020 году расселен многоквартирный дом, расположенный по адресу: Пермский край, с. Орда, ул. Новая, д. 9а, общая площадь которого составляет 511.7 кв.м., площадь расселяемых помещений составляет 421.7 кв.м..

В рамках региональной адресной программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы, в 2019 году были расселены многоквартирные дома, расположенные по адресу: Пермский край, с. Орда, ул. Новая, д. 1,10,6,8 общая жилая площадь которых составила 1 384,80 кв.м., 78 чел., 35 жилых помещений.

 Расселение происходило по реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках реализации региональной адресной программы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 29 марта 2019 № 227-п.

Для расселения жильцов данных домов применены два способа расселения:

- выкуп;

- предоставление социальной выплаты.

 В 2020 году в рамках подпрограммы

*Администрация округа внесла в депозит нотариуса денежные средства, причитающиеся* Бикбулатовой И.Г. *за жилое помещение размере 1 197 060 рублей, в связи с изъятием жилого помещения путем выкупа.*

 С*редства краевого бюджета в сумме 652,54680 тыс.рублей перечислены Денисовой М.Д.* для предоставления социальной выплаты.

***Оценка степени достижения целей:***

***- степень достижения целей (решения задач) равна 1,***

СДЦ = (30+1,23+0,90)/32 =1***;***

***- уровень финансирования реализации основных мероприятий равен 0,98, связи со сложившейся экономией по итогам проведения электронных аукционов.***

УФ = 74095,77017 / 75577,76967 x 100%= 0,98

***Эффективность реализации Программы рассчитывается:***

ЭГП = 1 \* 0,98 = 0,98

***Вывод: МП «Развитие инфраструктуры и сферы ЖКХ Ординского муниципального округа на 2020-2022 годы» эффективная.***

**2. МП «Развитие дорожного хозяйства»**

*Программа состоит из двух подпрограмм:*

*Подпрограмма 1. «Развитие дорожного хозяйства»*

*Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности дорожного движения»*

*В 2020 году в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства»:*

*-производится содержание сети муниципальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными между УИЗО, отделом инфраструктуры и ЖКХ, территориальным управлением и подрядными организациями. Помимо этого, на исполнение данного целевого показателя выделены денежные средства на предоставление субсидий МБУ «ЦКО». Поэтапная замена и установка дорожных знаков на автомобильной дороге Орда-Ашап, а так же ямочный ремонт осуществляется в рамках МК по содержанию автомобильных дорог. Проведение обследования автомобильных дорог муниципального значения. Разработка КСОДД и ПКРТИ.*

*- произведен ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 14,297 км., в том числе с асфальтобетонным покрытием 2,804 км., грунтовым (укрепление щебнем, ПГС) – 11,493 км., а так же произведен ремонт четырех мостов по: ул. Ленина в с. Медянка, ул. Береговая, ул. Запивалова, ул. Мира в д. Михино, обустроено 6 пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений.*

 ***-*** *произведено обустройство 6 пешеходных переходов включающих в себя: обустройство барьерного ограждения, установку светофоров, установку дорожных знаков, обустройство искусственной неровности.*

***Оценка степени достижения целей:***

***- степень достижения целей (решения задач) равна 1, т.к. один показатель=101%, второй=97%, два показателя выполнены на 100 % (СДЦ= (1,01+0,97+1,00+1,00)/4=0,995/ 1/);***

***- уровень финансирования реализации основных мероприятий равен 0,98, причиной неисполнения программы послужило не качественное исполнение работ подрядными организациями, а так же в связи со сложившейся экономией по итогам проведения электронных аукционов на ремонт автомобильных дорог за счет средств краевого бюджета в сумме 296,286 тыс. руб. (потребность в сложившейся экономии заявлена на 2021 год).***

УФ= 76 846,87258 / 78 195,77630 x 100%=0,98

***Эффективность реализации Программы рассчитывается:***

ЭГП = 1 \* 0,98 = 0,98

***Вывод: МП «Развитие дорожного хозяйства» эффективная.***

**3. МП «Развитие социальной сферы»**

*В рамках программы в 2020 году 37 молодых семей улучшили жилищные условия путем реализации свидетельств, один ветеран боевых действий, один инвалид, одна вдова и один репрессированный гражданин улучшили свои жилищные условия через жилищный сертификат, 7 детей-сирот были обеспечены жилыми помещениями по договорам социального найма, 7 работников учреждений были оздоровлены.*

***Оценка степени достижения целей:***

***- степень достижения целей (решения задач) равна 1,67, т.к. первый показатель=370%, седьмой=97%, остальные пять показателей выполнены на 100 %***

(СДЦ= (3,7+1+1+1+1+1+3) / 7 х 100% = 1,67);

***- уровень финансирования реализации основных мероприятий равен 0,67, причиной неисполнения программы послужило, что реализация по 10 свидетельствам перешла на 2021 год, так как срок действия свидетельства заканчивается в 2021 году.***

УФ = 29305,83631 / 43799,80768 х 100% = 0,67

***Эффективность реализации Программы рассчитывается:***

ЭГП = 1,67 \* 0,67 = 1,12

***Вывод: МП «Развитие социальной сферы» высокоэффективная.***

**4. МП «Развитие системы образования»**

*Структура системы образования Ординского муниципального округа на начало 2019-2020 учебного года включает в себя:*

*- школы – 6,*

*- детские сады – 1,*

*- учреждение дополнительного образования – 1.*

*Произошло изменение сети учреждений образования, а именно: реорганизация Шляпниковской и Малоашапской школ, закрытие Верхкунгурского, Рубежовского детских садов.*

*Построены новые детские сады в с. Ашап на 90 мест и с. Карьево на 55 мест.*

*Всего детей в образовательных учреждениях округа на 1 сентября 2020 года – 1820 ( в прошлом уч.году – 1892) , 722 дошкольника (в прошлом уч.году – 748).*

*Программа состоит из семи подпрограмм:*

*1. «Дошкольное образование»*

*2. «Общее образование»*

*3. «Дополнительное образование детей»*

*4. «Кадровая политика»*

*5. «Приведение образовательных организаций в нормативное состояние»*

*6. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования»*

*7. «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков»*

***Оценка степени достижения целей:***

***- степень достижения целей (решения задач) равна 0,94, не достигли выполнения 100 % по причине уменьшения количества детей и в связи с ограничительными мероприятиями по оздоровлению (ЛОК).***

***Всего 25 показателей.***

СДЦ = 23,57 / 25 = 0,94;

***- уровень финансирования реализации основных мероприятий равен 0,99.***

УФ = 309 910,30318 / 314 486,86538 \* 100% = 0,99

***Эффективность реализации Программы рассчитывается:***

ЭГП=0,94\*0,99=0,93

***Вывод: МП «Развитие системы образования» эффективная.***

**5. МП «Развитие культуры, спорта и молодежной политики»**

*Программа состоит из шести подпрограмм:*

*1. «Развитие культурной деятельности»*

*2. «Сохранение и развитие библиотечного дела»*

*3. «Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музея»*

*4. «Кадровая политика»*

*5. «Развитие физической культуры и спорта»*

*6. «Развитие молодежной политики, туризма и патриотического воспитания»*

*Запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме в связи с ограничительными мерами, связанными с коронавирусной инфекцией участники семинаров, курсов, мастер-классов, число участников и посетителей массовых мероприятий учитывались в онлайн-формате.*

***Оценка степени достижения целей:***

***- степень достижения целей (решения задач) равна 1,45.***

***Всего 16 показателей.***

СДЦ = 23,2536 / 16 = 1,45;

***- уровень финансирования реализации основных мероприятий равен 0,99*/1,0/*.***

УФ = 83268,51283 / 83055,48124 \* 100% = 0,99/1,0/

***Эффективность реализации Программы рассчитывается:***

ЭГП=1,45\*0,99/1,0/=1,45

***Вывод: МП «Развитие культуры, спорта и молодежной политики» высокоэффективная.***

**6. МП «Развитие сельского хозяйства»**

*В муниципальной программе предусмотрены 2 подпрограммы*

*1. «Развитие агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности»;*

*2. «Поддержка малых форм хозяйствования»*

 *По подпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности» имеются следующие основные мероприятия: «Развитие подотрасли растениеводства» проводятся работы по вовлечению неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот, обследовано 61 гектар пригодных для введения в сельскохозяйственный оборот земель после проведения культуртехнических мероприятий, введено в сельскохозяйственный оборот 61 гектар.*

 *Мероприятие: «Развитие подотрасли животноводства» включены следующие основные мероприятия: развитие племенного животноводства и повышение качества кормов, приобретены агрострейчпленки и сеновязальный шпагат.*

 *Мероприятие: «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» предусмотрены субсидии сельхозтоваропроизводителям на обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования. В 2020 году приобретено стойловое оборудование, трактор, грабли, печи для обогрева теплиц, электроизгородь.*

*По подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования» реализован проект «Выращивание моркови в КФХ Хасанова Раиса Альфатовича». «Проведение ярмарочных и других мероприятий, способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных». Проведена 1 сельскохозяйственная ярмарка, количество сельскохозяйственных товаропроизводителей принявших участие в ярмарке 40.*

***Оценка степени достижения целей:***

- степень достижения целей (решения задач) равна 1,26.

***Всего 9 показателей.***

СДЦ = (1,283+0,996+0,978+1,520+0,809+1,216+1,43+2,25+0,870) / 9 = 1,26;

***- уровень финансирования реализации основных мероприятий равен 1,0.***

УФ = 4591,00000 / 4592,06000 \* 100% = 0,9998 /1,0/

***Эффективность реализации Программы рассчитывается:***

ЭГП = 1,0 \* 1,26 = 1,26

***Вывод: МП «Развитие сельского хозяйства» высокоэффективная***

**7. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ординском муниципальном округе»**

*В течение 2020 года реализовывались следующие мероприятия:*

*1. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего предпринимательства оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания, и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). Заключено соглашение о предоставлении субсидии в сумме 100 тыс. с ООО «Хлеб» на возмещение затрат за покупку Миксера планетарного Planeto20L Sinmag.;*

*2. Субсидии на возмещение части транспортных расходов субъектам малого и среднего предпринимательства по доставке товаров первой необходимости в малонаселенные и отдаленные населенные пункты в сумме 246,496 тыс. руб. Заключено соглашение № 146 от 27.12.2019г. Доставка товаров первой необходимости осуществлялась в деревни: Андреевка, Павлово, Межовка, Климиха, Подберезово;*

*3. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях экономики округа, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции в сумме 669,504 тыс. руб.*

*Заключены соглашения о предоставлении субсидии:*

*- с ООО «Герда Скай» на сумму 69,740 тыс. руб.;*

*- с ООО «Уральский камнерез – Народные промыслы» на сумму 348, 7 тыс. руб.;*

*- с ООО «Альва» на сумму 251,064 тыс. руб.*

*4. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования, израсходовано 500 тыс. руб.*

*Заключено соглашение о предоставлении субсидии с ООО «ОрдаДорИнвест» № 12 от 23.09.2020 на возмещение первого авансового платежа по договору лизинга оборудования «Приобретение спехтехники погрузчика фронтального ZVEZDA ZL28».*

*5. Организация информационного сопровождения, популяризация предпринимательской деятельности на территории Ординского муниципального округа, израсходовано в сумме 12,98159 тыс. руб;*

*6. Поддержка развития информационно-консалтинговых услуг, израсходовано 71,01841 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 16 от 04.11.2020. По данным мероприятиям реализуется совместно с редакцией газеты «Верный путь» проект «Бизнес-среда».*

***Оценка степени достижения целей:***

***- степень достижения целей (решения задач) равна 0,96, расчет произведен по шести показателям:***

СДЦ = (0,98+0,94+0,83+1+1+1) / 6 = 0,96

***- уровень финансирования реализации основных мероприятий равен 1,0.***

УФ = 1600,00 / 1600,00 \* 100% = 1

***Эффективность реализации Программы рассчитывается:***

ЭГП = 1 \* 0,96 = 0,96

***Вывод: МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ординском муниципальном округе» эффективная.***

**8. МП «Комплексное развитие сельских территорий»**

*Программа состоит из трёх подпрограмм:*

*1. «Развитие инженерной инфраструктуры и благоустройство на сельских территориях»;*

*2. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности»;*

*3. «Содействие занятости сельского населения».*

*В течение 2020 года реализовывались мероприятия по 1 подпрограмме. По 2,3 подпрограммам финансирования не было.*

*В 2020 году в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»:*

*- ведется строительство инженерной инфраструктуры для комплексной компактной застройки микрорайона «Луговой» в с. Орда Пермского края (в 2020 году проведена вертикальная планировка, построены водопровод, наружный газопровод), срок окончания строительства 2021 год* ***(показатель не берется для расчета)****;*

*- проведено обустройство населенных пунктов объектами благоустройства – реализовано 14 проектов, из них 11 - обустройство тротуаров в с.Орда (улицы Луговая, Труда, Пугачева, Леонова, Ясная, Мира, Ивановка, Заречная, Зеленая), в с.Ашап вдоль набережной, в с.Красный Ясыл по ул.Советская, в с.Шляпники по ул.Ленина, Трактовая, обустройство площадок ТКО (69 шт. в 17 населенных пунктах округа), проведение восстановительных работ памятников погибшим воинам (4ед., в с. Шляпники, д.Михино,с.Опачевка, д.Павлово), установка игрового уличного оборудования на детских площадках (7 ед., в с.Малый Ашап, с.Вторые Ключики, с.Красный Ясыл, д.Михино, с.Шляпники, д.Черемиска, д.Межовка).*

 *- построен и введен в эксплуатацию водопровод в д.Щелканка, протяженностью 4,22 км.*

***Оценка степени достижения целей:***

***- степень достижения целей (решения задач) равна 1, т.к. оба показателя выполнены на 100 %;***

***- уровень финансирования реализации основных мероприятий равен 0,98, т.к. не освоение средств в сумме 1155,49 тыс.руб. сложилось в связи с экономией от проведения конкурсных процедур.***

УФ = 70027,77076/71183,26569\*100% = 0,98

***Эффективность реализации Программы рассчитывается:***

ЭГП = 1 \* 0,98 = 0,98

***Вывод: МП «Комплексное развитие сельских территорий» эффективная.***

**9. МП «Управление земельными ресурсами и имуществом Ординского муниципального округа»**

*Предоставление участков многодетным семьям исполнено в полном объеме. Очередность закрыта.*

*Установлены в координатном описании три границы населенных пунктов: Михино, Курилово, Карьево.*

*На территории двух кадастровых кварталов утверждены проекты межевания территории: 59:28:0360116 и 59:28:0360117, в дальнейшем по данным кварталам планируется проведение комплексных кадастровых работ.*

*Сформированы земельные участки под аварийными домами (5 земельных участков), под строительство домов для детей-сирот сформировано 2 земельных участка.*

*Сформированы земельные участки для размещения часовни в д. Михайловка, скверов, памятников, для размещения детских площадок, контейнерных площадок, для строительства тротуаров и др.*

*Проведена работа по установлению публичных сервитутов под существующими линями электропередач (работа сделана полностью).*

*Завершена работа по установлению связей ОКСов с земельными участками. Выдано более 80 разрешений на использование земельных участков для проведения работ по нефтедобыче, подключению газа, электричества и связи.*

*Предоставлено более 50 земельных участка в собственность граждан и организаций. Заключено более 100 договоров аренды земельных участков.*

*Усилен муниципальный земельный контроль. В 2020 году на территории Ординского муниципального округа на сегодняшний день прошло 46 проверок, из них по 34 выявлены признаки нарушения земельного законодательства.*

*Так же в связи с преобразованием консолидирована и актуализирована информация по всем действующим и бывшим колхозам Ординского района. Произведена перерегистрация 204 колхозных долей (что составляет более 2 400 га). Предоставлены в собственность сельхозтоваропроизводителям земельные участки на общую площадь более 150 га. Доход от продажи которых так же пополняет бюджет округа.*

*По завершению ликвидации 5 сельских поселений Ординского муниципального района и образования нового муниципального образования «Ординский муниципальный округ» в состав казны принято большое количество движимого и недвижимого имущества. В течение 2020 года проводилась инвентаризация нежилых и жилых зданий, сооружений, газопроводов, водопроводов, гидротехнических сооружений, иных объектов движимого и недвижимого имущества. С целью эффективного распоряжения имуществом Ординского муниципального округа, проводится активная работа по приведению в соответствие недвижимого имущества в части подготовки технической документации, постановки на государственный кадастровый учет, регистрации права, а также по выявлению и постановке на учет бесхозяйных объектов недвижимости.*

*В полном объеме исполнен план приватизации 2020 года, который включает в себя одно нежилое помещение и шесть единиц транспортной техники. Заключены новые договора аренды муниципального имущества.*

*Осуществлен снос дома досуга в с. Верхний Кунгур.*

***Оценка степени достижения целей:***

***- степень достижения целей (решения задач) равна 1,57, расчет произведён из 18 показателей;***

СДЦ=(1,04+1,73+1+1+2,45+0+5+1+1,41+1+1+1+1+1+0,75+0,75+6,01+1,19)/18=1,57

***- уровень финансирования основных мероприятий равен 0,98.***

УФ = 4 453,83274 / 4 534,61700 \* 100% = 0,98

***Эффективность реализации Программы рассчитывается:***

ЭГП = 1,57 \* 0,98 = 1,55

***Вывод: МП «Управление земельными ресурсами и имуществом Ординского муниципального округа» высокоэффективная.***

**10. МП «Обеспечение общественной безопасности в Ординском муниципальном округе»**

*Программа состоит из трёх подпрограмм:*

***1. «Профилактика правонарушений в Ординском муниципальном округе»*** *проведены следующие мероприятия:*

*- спортивные соревнования «Волшебный мяч»;*

*- новогодние подарки для детей ГР и СОП.*

*Ежемесячно проводятся проверки семей, состоящих на учете в СОП, группе риска. Участие в оперативно – профилактических операциях «Занятость», «Здоровье», «Подросток».*

***2.******«Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей на водных объектах Ординского муниципального округа»*** *проведены следующие мероприятия:*

*- приобретение звукового оборудования для оповещения и информирования участников и зрителей спортивных мероприятий, проводимых на открытых площадках;*

*- проведены мероприятия по разработке декларации безопасности ПОО ГТС пруда «Центральный» в с. Ашап;*

*- организована деятельность МКУ «ЕДДС Ордиского муниципального округа».*

***3. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ординского муниципального округа»*** *проведены следующие мероприятия:*

*- приобретено пожарно-техническое вооружение и оборудование (пожарные рукава) для оснащения МПО и ДПК в д. Михайловка;*

*- проведены мероприятия по созданию защитных минерализованных полос (опашка территорий) вокруг населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и природных пожаров;*

*- изготовление, размещение наглядной, полиграфической продукции, изготовление листовок по противопожарной тематике;*

*- приобретены и установлены в местах проживания многодетных семей, находящихся в социально опасном положении, автономные пожарные дымовые извещатели, в количестве 50 штук.*

***4. «Противодействие наркомании, алкоголизма, профилактика ВИЧ-инфекции»*** *проведены следующие мероприятия:*

*- Конкурс рисунков;*

*- Акция «Мы выбираем жизнь»*

***5. «Противодействие терроризму и экстремизму****» проведены следующие мероприятия:*

*В рамках модернизации РАСЦО и МСО размещены сиренно-речевые и сиренные установки в Орде, Ашапе, Карьёво, Красном Ясыле, Медянке.*

***6.******«Профилактика безопасности дорожного движения»*** *- снижение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей и пешеходов.*

***Оценка степени достижения целей:***

***- степень достижения целей (решения задач) равна 0,91, расчет произведен по восьми показателям;***

СДЦ = (1,4+2,2-2,34+3,5+1+1+0+0,5) / 8 =0,91

***- уровень финансирования реализации основных мероприятий равен 0,99.***

УФ= (10701,93991 / 10849,91186) x 100% = 0,99

***Эффективность реализации Программы рассчитывается:***

ЭГП= 0,91 x 0,99 = 0,90

***Вывод: МП «Обеспечение общественной безопасности в Ординском муниципальном округе» эффективная.***

**11. МП «Возрождение и развитие народных промыслов и ремёсел Ординского муниципального округа на 2020-2022 годы»**

*Запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме, В связи с ограничительными мерами, связанными с Covid-19 участники семинаров, курсов, мастер-классов, число участников и посетителей массовых мероприятий учитывались в онлайн-формате.*

***Оценка степени достижения целей:***

***- степень достижения целей (решения задач) равна 1, т.к. три показателя выполнены на 100 %;***

***- уровень финансирования реализации основных мероприятий равен 1,0.***

УФ = 35,90000 / 35,90000 \* 100% = 1,0

***Эффективность реализации Программы рассчитывается:***

ЭГП = 1 \* 1,0 = 1,0

***Вывод: МП «Возрождение и развитие народных промыслов и ремёсел Ординского муниципального округа на 2020-2022 годы» эффективная.***

**12. МП «Развитие гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Ординском муниципальном округе на 2020-2022 годы»**

*Программа состоит из трёх подпрограмм:*

1. *«Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений»;*

*2. «Развитие правовой и политической культуры»;*

*3. «Осуществление деятельности СМИ».*

*В рамках муниципальной программы в 1 квартале 2020г были проведены запланированные мероприятия: участие творческих коллективов МБУ НКЦ "ИРЕНЬ" в мероприятии, посвященном 30-летию региональной национальной культурной автономии татар Пермского края, «Широкая масленица» и II-Зимние открытые районные скачки. В связи со сложившейся ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией массовые и выездные мероприятия в дальнейшем не проводились. Акция « Я - Патриот» было проведено дистанционно. После послабления карантинных мероприятий было организовано и проведено культурно-просветительское мероприятие «Возьмемся за руки друзья».*

 *По подпрограмме «Осуществление деятельности СМИ» была предоставлена субсидия для реорганизации и средства на погашения кредиторской задолженности для ликвидации МАУ Редакция газеты «Верный путь».*

***Оценка степени достижения целей:***

***- степень достижения целей (решения задач) равна 0,97, в программе пять показателей, которые выполнены соответственно:*** 0,5; 3,00; 0,14; 0,33; 1,00.

***- уровень финансирования реализации основных мероприятий равен 1,0***

УФ= 918,474 / 918,474 x 100% = 1

***Эффективность реализации Программы рассчитывается:***

ЭГП = 1 \* 0,97 = 0,97

***Вывод: МП «Развитие гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Ординском муниципальном округе на 2020-2022 годы» эффективная.***