УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации Ординского муниципального округа

от 00.00.0000\_\_\_№\_00\_\_\_\_

**Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Ординского муниципального округа Пермского края на период до 2040года**

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. Паспорт программы………………………………………..................................4
2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры....8

Описание социально-экономического состояния Ординского муниципального округа Пермского края, сведения о градостроительной деятельности на территории муниципального образования………………….…8

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры городского округа, сложившийся уровень обеспеченности населения городского округа услугами объектов социальной инфраструктуры…………………………………………………………….…….13

Образование………………………………………………….......……....13

Здравоохранение…………………………………………….......…...…..18

Культура……………………………………………………..…………...20

Физическая культура и спорт………………………………………..….27

Учреждения сферы социального обслуживания населения…………..32

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры…………………………………………………………………...33

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения…………………………...…37

1. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры………………………………………………………………..40

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры…………………………………………………………………...41

5. Целевые индикаторы программы…………………………………………..…42

6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры………………………………………………………………...…44

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правовой и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры………45

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Ординского муниципального округа Пермского края |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;  Генеральный план Ординского муниципального округа Пермского края, утвержденный решением Думы Ординского муниципального округа Пермского края от 26.11.2021 г. № 254;  Муниципальная программа Ординского муниципального округа «Комплексное развитие сельских территорий Ординского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Ординского муниципального района от 22.10.2019 № 806;  Муниципальная программа Ординского муниципального округа «Развитие системы образования», утвержденная постановлением администрации Ординского муниципального округа от 16.09.2019 № 679;  Муниципальная программа Ординского муниципального округа «Развитие социальной сферы», утвержденная постановлением администрации Ординского муниципального округа от 24.09.2019 №703;  Муниципальная программа Ординского муниципального округа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики», утвержденная постановлением администрации Ординского муниципального округа от 02.10.2019 №722;  Стратегии социально-экономического развития Ординского муниципального округа Пермского края на 2021-2035 годы, утвержденная решением Думы Ординского муниципального округа Пермского края от 26.02.2021 №180;  Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные постановлением администрации от 28.12.2021 №1631. |
| Основной разработчик Программы | Администрация Ординского муниципального округа  617500, Ординский район, с. Орда, ул. Советская, 12 |
| Цели и задачи Программы | Обеспечить:  безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры муниципального округа;  доступность объектов социальной инфраструктуры муниципального округа в соответствии с нормами градостроительного проектирования;  сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального округа в соответствии с установленными требованиями потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  достижение расчетного уровня обеспеченности населения в соответствии с нормами градостроительного проектирования;  эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры |
| Целевые индикаторы и показатели | доля детей от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием; уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения; уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями  исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;  доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  доля населения, обеспеченного объектами культуры в соответствии с нормативными значениями;  число посещений культурных мероприятий; уровень безработицы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов)по  проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной  инфраструктуры | Проектирование, строительство, реконструкция объектов образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации Программы – 2021-2040 годы.  Этапы осуществления Программы:  первый этап–с 2021 года по 2025 год;  второй этап – с 2026 года по 2040 год. |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования программы:  средства местного бюджета;  бюджета Пермского края;  бюджета Российской Федерации.  Общий объём финансирования – 208,2 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы. | Достижение нормативного уровня обеспеченности населения учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта  Обеспечение достижения национальных целей развития Российской Федерации и целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024года», от 21 июля 2020г.№474«О национальных  целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», на территории Ординского муниципального округа |
| Наименование | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Ординского муниципального округа Пермского края |

**2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений), различных инженерных сооружений и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д.

Описание социально-экономического состояния Ординского муниципального округа Пермского края, сведения о градостроительной деятельности на территории муниципального образования

**Краткая характеристика**

В соответствии с законом Пермского края от 27.05.2019 № 397-ПК Ординский муниципальный район и входившие в его состав Ашапское сельское поселение, Карьевское сельское поселение, Красноясыльское сельское поселение, Медянское сельское поселение, Ординское сельское поселение преобразованы в муниципальное образование – Ординский муниципальный округ.

Ординский муниципальный округ находится в юго-восточной части Пермского края. Граничит с Кунгурским, Суксунским, Уинским районами.

В состав округа входят территории следующих населенных пунктов:

село Орда

село Ашап

село Верхний Кунгур

село Вторые Ключики

село Журавлево

село Карьево

село Красный Ясыл

село Малый Ашап

село Медянка

село Опачевка

село Сосновка

село Шляпники

деревня Андреевка

деревня Баляковка

деревня Белое Озеро

деревня Березовая Гора

деревня Голухино

деревня Грибаны

деревня Грызаны

деревня Грязнуха

деревня Губаны

деревня Климиха

деревня Курилово

деревня Маринкино

деревня Межовка

деревня Мезенцы

деревня Мерекаи

деревня Михайловка

деревня Михино

деревня Павлово

деревня Паньково

деревня Подберезово

деревня Подзуево

деревня Починки

деревня Притыки

деревня Саламаты

деревня Серкино

деревня Сходская

деревня Тайся

деревня Терехино

деревня Черемиска

деревня Шарынино

деревня Шерстобиты

деревня Щелканка

деревня Яковлевка

Всего населенных пунктов - 45.

4. Административным центром муниципального округа является село Орда.

Плотность населения в городском округе – 9,8 чел./км2.

Климат

Климат Ординского муниципального округа континентальный, с продолжительной холодной и многоснежной зимой и сравнительно коротким, теплым летом. По обеспеченности термическими ресурсами округ относится к умеренной зоне.

Самым холодным месяцем в году является январь со средней месячной температурой воздуха -17,3°С, самым теплым – июль со средней месячной температурой +24,8°С. Абсолютный минимум температуры зимой может достигать – 50° С, максимум летом +38° С.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в среднем во второй декаде ноября, продолжительность снежного покрова – 170 дней. Основное накопление снега идет в начале зимы – в конце октября - начале ноября. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму составляет 59 сантиметров. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов в зависимости от вида грунта составляет от 68 до 76 см. Разрушение устойчивого снежного покрова происходит в конце второй декады апреля.

Характерной чертой зимней циркуляции являются частые вторжения воздушных масс с севера, а также южные циклоны, с которыми связаны резкие изменения погоды (снегопады, оттепели). В весенне-летний период возможны возвраты холодов, вызванные вторжением холодного арктического воздуха. Нередко похолодания сопровождаются обильным выпадением снега. Средняя дата прекращения весенних заморозков в Ординском округе приходится на первую декаду июня.

Смена теплого и холодного периодов обуславливается переходом температуры воздуха через 0С. Этот переход весной происходит в начале-середине апреля, осенью в третьей декаде октября.

Годовая сумма осадков составляет в среднем 470-500мм. Из них дождевых осадков выпадает с апреля по октябрь 393 мм, максимальный слой суточных осадков в это время 70мм. Количество талых осадков за холодный период (ноябрь-март) - 139 мм.

Средняя годовая относительная влажность воздуха в Ординском муниципальном округе составляет 76%, наиболее высокое значение наблюдается в зимнее время (82–84%), летом уменьшается до 65–70%. При засушливой жаркой погоде в летний период влажность воздуха может упасть до 20-30%.

Среднемесячная и среднегодовая скорость ветра достигает 2,4 метра в секунду. Минимум скорости ветра приходится на летние месяцы. Наибольшее значение скорости ветра приобретают с октября по январь. Преобладающее направление ветра – южное и юго-западное. Скорость ветра, вероятность превышения которой в течение года составляет 5%, равна 7м/с.

Продолжительность солнечного сияния в году составляет около 1850 часов, наименьшая за год наблюдается в декабре, наибольшая – в июне. В теплое время года от 2 до 5 дней в месяц бывают без солнца, в холодное время года число дней без солнца увеличивается до 15-25 и более. Продолжительность периода с температурой выше 10°С соответствует периоду активной вегетации и равняется в среднем 125 дням с суммой средних суточных температур 1925°, с температурой выше 15°С соответственно 70 дням и 1266°. Продолжительность вегетационного периода составляет 160 дней, сумма средних суточных температур за этот период равна 2190°, количество осадков – 393 миллиметра.

Запасы продуктивной влаги в почве к началу сева ранних яровых культур составляют 140–145 миллиметров в метровом почвенном слое.

К особенностям климата относятся довольно частая повторяемость опасных метеорологических явлений (туманы, грозы, метели и т.п.), которые оказывают значительное влияние на хозяйственное использование территории.

В августе-сентябре бывает до 24 дней с туманами. Грозы наблюдаются чаще всего летом. Основное число гроз приходится на период с мая по август, в среднем за год отмечается до 30 дней с грозой. Грозы являются опасным метеорологическим явлением, сопровождающимся сильными электрическими разрядами, порывистыми ветрами, сильными ливнями, часто выводят из строя линии электропередачи и связи, вызывая пожары, затрудняют работу многих отраслей хозяйства. В зимний период часты метели.

В Ординском муниципальном округе достаточно благоприятные климатические условия для развития сельского хозяйства в животноводческо-зерновом направлении. Термические условия способствуют развитию овощеводства (кроме особо теплолюбивых культур), ранней яровой пшеницы, технических культур и сеяных трав.

Отсутствие интенсивного негативного воздействия на окружающую среду делает округ благоприятным для производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем, непостоянство погодных условий по времени (частые возвраты холодов весной, заморозки в начале лета, град, недостаточное количество осадков в начале вегетационного периода несколько осложняют ведение сельского хозяйства в округе.

Демографическая ситуация и анализ численности населения

Численность населения Ординского муниципального округа на 1 января 2022 года составила 13966 человек.

Изменение численности населения представлено в таблице.

Таблица1 Численность населения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **01.01.2018 г.** | **01.01.2019 г.** | **01.01.2020 г.** | **01.01.2021 г.** | **01.01.2022 г.** |
| Общая численность населения на  начало года, человек | 14735 | 14515 | 14343 | 14163 | 13966 |

Демографическая ситуация в округе остается напряженной в связи с устойчивым сокращением численности постоянного населения. Одной из причин сложившейся ситуации является естественная убыль населения, вызванная повышением уровня смертности над уровнем рождаемости. В то же время на снижение численности в значительной мере влияет миграционный отток населения, обусловленный трудностью трудоустройства по месту жительства и оттоком молодежи в более крупные города для получения среднего профессионального и высшего образования с последующим трудоустройством. Прогнозируется, что численность населения муниципального образования к 2040 году сократится до 11,3 тыс. человек.

Градообразующая деятельность

Основной отраслью экономики Ординского округа остается агропромышленный комплекс. Сельскохозяйственное производство играет большую роль в деятельности округа, обладая значительным потенциалом для развития.

В 2021 году сельскохозяйственную деятельность в Ординском округе осуществляли 8 сельхозпредприятий и 34 крестьянских (фермерских) хозяйства, 3 сельскохозяйственных кооператива. Основные направления деятельности сельхозпредприятий - производство молока, мяса КРС и зерна. Крестьянские (фермерские) хозяйства занимаются мелкотоварным производством мяса, молока, меда, зерна, картофеля и овощей.

Промышленное производство округа сосредоточено в предприятии: ООО «ЛУКОЙЛ – Пермь». В структуре промышленного производства округа 87,6% занимает добыча нефти и газа (ООО «ЛУКОЙЛ – Пермь»).

Кроме нефте- и газодобывающей отраслей, представленных ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», промышленность округа представляют 6 предприятий: ООО «Уральский камнерез – Народные промыслы», ООО «Урал Ресурс», ООО «Альва», ООО «Герда Скай», ООО «Союзлеспром», ООО «Хлеб». Добывающая промышленность представлена предприятием по разработке каменных карьеров, это ООО «Урал Ресурс». В структуре промышленного производства данное предприятие занимает основную долю, 60,3 %. Производство пиломатериала осуществляет ООО «Союзлеспром», доля составляет 7,5 %. Производством камнерезных изделий занимаются такие предприятия, как ООО «Уральский камнерез – Народные промыслы», ООО «Альва», ООО «Герда Скай», объем производства составляет 9,5 % в общем объеме промышленного производства.

Малое и среднее предпринимательство является одним из важнейших элементов структуры экономики нашего округа, во многом определяет темпы экономического роста, состояние занятости населения, структуру и качество выпускаемой продукции, работ и услуг.

На территории округа осуществляют свою деятельность 110 предприятий, организаций и учреждений, 249 индивидуальных предпринимателей. Основная сфера деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства связана с четырьмя видами деятельности: торговлей, сельскохозяйственным производством, деятельностью народно-художественных промыслов, бытовым обслуживанием.

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры городского округа, сложившийся уровень обеспеченности населения городского округа услугами объектов социальной инфраструктуры

Образование

Основными составляющими сферы образования является обеспечение конституционных гарантий и законных интересов граждан в сфере образования, создание условий для обеспечения качества образования, совершенствование системы образования Ординского муниципального округа.

Перечень образовательных организаций, расположенных на территории Ординского муниципального округа, представлен в таблице.

Таблица 2 Перечень образовательных учреждений

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование образовательной организации** | **Адрес** | **Вместимость** | **Фактическая наполняемость** | **Количество учащихся** | **Количество детей дошкольного возраста** | **Количество педагогических работников** |
| 1 | **МБОУ «Ординская СОШ»** | 617500, Пермский край, Ординский район, с.Орда, ул.1-е Мая, д. 3 а | 1005 | 805 | 805 |  | 62 |
| Структурное подразделение МБОУ «Ординская СОШ» «Беляевский детский сад» | 617500, Пермский край, Ординский район, с. Орда, ул. Верх-Беляево, 1А | 20 | 20 |  | 20 | 1 |
| Филиал МБОУ «Ординская СОШ» «Шляпниковская ООШ» | 617504, Пермский край, Ординский район, с. Шляпники, ул. Ленина, д. 44 | 124 | 85 | 85 |  | 14 |
| Структурное подразделение МБОУ «Ординская СОШ» «Шляпниковский детский сад» | 617504, Пермский край, Ординский район, село Шляпники, ул. Блюхера, 5а | 55 | 45 |  | 45 | 4 |
| 2 | **МБОУ «Ашапская СОШ»** | 617514, Пермский край, Ординский район, с. Ашап, пер. Советский, д. 1 | 370 | 294 | 294 |  | 26 |
| Структурное подразделение «Ашапский детский сад» МБОУ «Ашапская СОШ» | 617514, Пермский край, Ординский район, с. Ашап, ул. 1 Мая, 29 | 90 | 99 |  | 99 | 9 |
| Филиал МБОУ «Ашапская СОШ» «Малоашапская ООШ» | 617513 Пермский край, Ординский район, с. Малый Ашап, ул. Советская, д.57 | 150 | 72 | 72 |  | 11 |
| Филиал МБОУ «Ашапская СОШ» «Малоашапская ООШ» СП детский сад | 617513 Пермский край, Ординский район, с. Малый Ашап, ул. Советская, д.57 | 22 | 29 |  | 29 | 1 |
| 3 | **МБОУ «Медянская СОШ»** | 617505, Пермский край, Ординский район, с. Медянка, ул. Юбилейная, д.2 | 280 | 113 | 113 |  | 19 |
| Структурное подразделение «Медянский детский сад» МБОУ «Медянская СОШ» | 617504, Пермский край, Ординский район, с. Медянка, ул. Юбилейная, д.2 | 41 | 37 |  | 37 | 2 |
| 4 | **МБОУ «Красноясыльская ООШ»** | 617510, Пермский край, Ординский район, с. Красный Ясыл, ул. Школьная, д.11 | 220 | 111 | 111 |  | 15 |
| Структурное подразделение детский сад  МБОУ «Красноясыльская ООШ» | 617510, Пермский край, Ординский район, с. Красный Ясыл, ул. Школьная, 11А | 40 | 28 |  | 28 | 3 |
| Структурное подразделение детский сад с.Вторые Ключики МБОУ «Красноясыльская ООШ» | 617512, Пермский край, Ординский район, с. Вторые Ключики, пер. Школьный, 6 | 15 | 10 |  | 10 | 1 |
| 5 | **МБОУ «Карьевская СОШ»** | 617515, Пермский край, Ординский район, с. Карьёво, ул. Центральная, д. 26 | 125 | 116 | 116 |  | 16 |
| Структурное подразделение детский сад  МБОУ «Карьевская СОШ» | 617515, Россия, Пермский край, Ординский район, с. Карьево,  ул. Центральная, 2 | 55 | 38 |  | 38 | 3 |
| 6 | **МКОУ «Ашапская ОШИ»** | 617514, Пермский край, Ординский район, с. Ашап, ул. Советская, д.86 | 112 | 103 | 103 |  | 29 |
| 617516, Пермский край, Ординский район, с. Сосновка, ул. Молодежная, д.7 |
| 7 | **МБДОУ «Ординский детский сад»** | 617500, Пермский край, Ординский район, с. Орда, ул. Ясная, д. 1 | 325 | 361 |  | 361 | 30 |
| 617500, Пермский край, Ординский район, с. Орда, ул. Зеленая, д. 7 |
| 617500, Пермский край, Ординский район, с. Орда, ул. Северная, д. 5 «а» |

Таблица 3 Состояние сферы образования

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **2022г.** |
| Количество образовательных учреждений | 7 |
| Количество учащихся | 1699 |
| Количество детей дошкольного возраста | 663 |
| Количество педагогических работников | 245 |

Средний возраст педагогических работников составляет 50-55лет.

Проблемы, связанные с отсутствием мест в образовательных учреждениях, не выявлены.

По данным таблицы 2 можно сделать вывод о превышении проектной мощности школ над общей фактической численностью учащихся в сельских населенных пунктах.

Для обеспечения новых управленческих механизмов на муниципальном уровне необходимо расширять виды образовательных услуг в школах. При этом опора должна осуществляться на сотрудничество с профессиональными сообществами. Основным организационным элементом образовательного пространства округа должно стать личностно-ориентированное обучение на основе построения индивидуальных образовательных траекторий на всех уровнях обучения детей. Для этого широко должны быть использованы возможности формирования технологической среды системы образования: «умная школа», «цифровая школа», «школа компетентностей».

В сфере дошкольного образования необходимо:

1. расширение спектра образовательных услуг детям от 1,5 до 3 лет;

2. значительное увеличение числа краткосрочных курсов для определения сферы интересов детей;

3. частое обновление содержания курсов в зависимости от изменения развивающей среды;

4. использование информационных технологий в игровой форме: компьютеры, iPad, smart-доски;

5. увеличение числа курсов по развитию навыков конструирования и моделирования;

6. разработка и внедрение курсов с использованием современных игрушек и игр.

В системе общего и дополнительного образования необходимо:

1. расширение спектра образовательных услуг детям от 7 до 17 лет;

2. разработка и внедрение услуг различной направленности для взрослых: ИЗО-студии, дизайн-студии, обучение иностранным языкам, услуги спортивной направленности, услуги для совместного посещения мамы и ребенка, бабушки и ребенка и т.д.;

3. развитие инфраструктуры социализации и досуга детей и подростков по месту жительства (детские и спортивные площадки); использование существующих и создание новых социокультурных сред для социализации и развития детей и подростков

Учреждения высшего профессионального образования в муниципальном округе отсутствуют.

Наиболее важными проблемами в системе образования Ординского муниципального округа являются:

1. Уменьшение количества обучающихся и воспитанников в образовательных организациях округа;

2. Низкая наполняемость 10-11 классов, что ведет к удорожанию услуги предоставления среднего общего образования;

3. Идет процесс «ухудшения» качества педагогического корпуса: в основном педагоги не принимают участие в обновлении содержания, не осваивают новые технологии, любые попытки оценить качество их работы встречают активное сопротивление;

4. Система образования не привлекательна для мужчин: количество педагогов-мужчин в образовательных учреждениях уменьшается;

5. Идет процесс «старения» педагогов;

6. Недостаточно инновационных предложений и решений у административного корпуса: образовательные учреждения в массе своей ориентированы на выполнение стандарта; они похожи друг на друга, не имеют отличительных особенностей – ни содержательных, ни организационных;

7. Предметно-развивающая среда школ ориентирована на классно-урочную систему: стандартные кабинеты на 25-30 человек; нет кабинетов для групповых и индивидуальных занятий, лекционных аудиторий;

8. Материальная среда учреждений не учитывает потребности в формировании практических навыков обучающихся и воспитанников для профильного обучения;

9. Предметно-развивающая среда в дошкольных учреждениях быстро устаревает; недостаточно современных игр;

10. Приведение образовательных организаций в нормативное состояние в соответствие с требованиями надзорных органов.

В перспективе строительство в с. Красный Ясыл здания школа-сад на 100 мест, предположительно подготовка проектно-сметной документации в 2025 году, строительство 2026-2027 годы.

Здравоохранение

Состояние здоровья населения является показателем социально-экономического развития общества, наличия в стране действенной системы социальных гарантий, характеризующих степень ответственности государства перед своими гражданами.

Основной целью государственной политики в области здравоохранения является формирование системы, обеспечивающей доступность медицинской помощи и эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки. На территории Ординского муниципального округа расположено 14 объектов, оказывающих медицинскую помощь населению: центральная районная больница, 11 фельшерско-акушерских пунктов, 2 врачебные амбулатории.

Таблица 4 Объекты здравоохранения на территории Ординского муниципального округа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Местоположение |
| 1 | ГБУЗ ПК «Ординская центральная районная больница» (стационар, поликлиника) | с. Орда, ул. 1 Мая, 6 |
| 2 | ВА с. Верх-Кунгур | с. Верх-Кунгур, ул. Труда, 18 |
| 3 | ФАП с. Карьево | с. Карьево, ул. Центральная, 6 |
| 4 | ФАП с. Опачевка | с. Опачевка, ул. Советская, 39А |
| 5 | ФАП с. Медянка | с. Медянка, ул. Ленина, 30Б |
| 6 | ФАП с. Мерекаи | с. Мерекаи, ул. Школьная, 4 |
| 7 | ФАП с. Михино | с. Михино, ул. Советская, 25 |
| 8 | ФАП с. Сосновка | с. Сосновка, ул. Молодежная, 1Б |
| 9 | ФАП с. Малый Ашап | с. Малый Ашап, ул. Мусы Джалиля, 2 |
| 10 | ФАП с. Вторые Ключики | с. Вторые Ключики, ул. Заводская, 13 |
| 11 | ФАП с. Красный Ясыл | с. Красный Ясыл, ул. Советская, 16А |
| 12 | ФАП с. Грызаны | с. Грызаны, ул. Центральная, 31 |
| 13 | ФАП с. Шляпники | с. Шляпники, ул. Трактовая, 7 |
| 14 | ВА с. Ашап | с. Ашап, ул. Советская, 82 |

В состав ЦРБ входит стационар на 36 круглосуточных коек и 12 коек дневного пребывания. При поликлинике организован стационар дневного пребывания на 23 койки, территориально расположенный в ЦРБ с.Орда и Ашапской СВА.

Все учреждения имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Амбулаторно - поликлиническое обслуживание осуществляется поликлиникой ЦРБ, Ашапской СВА и ФАПами по пятидневной рабочей неделе в соответствии с утвержденным режимом работы.

В поликлинике ЦРБ проводится прием по 15 основным специальностям в соответствии имеющейся лицензией на оказание медицинской помощи: терапия, педиатрия, хирургия, офтальмология, отоларингология, неврология, стоматология, акушерство и гинекология, психиатрия, наркология, фтизиатрия, дерматовенерология, эндокринология, кардиология, онкология.

Функционируют биохимическая, клиническая и бактериологическая лаборатории, рентгенографический и флюорографический кабинеты, кабинеты ФД, ФГС, УЗД, кольпоскопии, физиотерапевтического лечения.

В Ашапской СВА организованы приемы по терапии участковой, стоматологии, педиатрии.

С целью обеспечения доступности медицинской помощи жителям округа проводились приемы врачами специалистами ЦРБ при выездах в составе передвижной поликлиники.

С целью обеспечения большей доступности населения медицинской помощью в Ординской ЦРБ изменен график работы участковых врачей-терапевтов. Сейчас прием ведется в 2 смены - с 8 до 18 часов. В ночное время, в выходные и праздничные дни медицинское обслуживание осуществляется в приемном отделении ГБУЗ ПК «Ординская ЦРБ».

Культура

В Ординском округе сформирована широкая сеть учреждений культуры - всего 35 учреждений (включая структурные подразделения), в т.ч.19 учреждений культурно - досугового типа, 14 - сеть учреждений библиотечного обслуживания, 1 - Ординский духовой оркестр, 1 – Ординский народный историко-краеведческий музей. В 2020 году система учреждений культуры в результате реорганизации объединилась под одним учредителем - отделом культуры спорта и молодежной политики администрации Ординского муниципального округа. В данное время структура учреждений (юридических лиц) такова: МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека», МБУ «Ординский народный историко-краеведческий музей», МАУ «Ординский духовой оркестр», МБУК «Ординский Дом культуры», МБУКК «Медянский центр развития культуры», МБУ Национально-культурный центр «Ирень».

Реорганизация учреждений культурно - досугового типа была проведена с целью объединения всех учреждений культуры в единую систему, а также для улучшения материального положения учреждений, находящихся в сельских населенных пунктах. Для более эффективной работы учреждений, в 2020 году утверждена муниципальная программа Ординского муниципального округа«Развитие культуры, спорта и молодежной политики», куда вошли все учреждения культуры.

Материальная база учреждений культуры нуждается в поддержке по причине недостаточного финансирования. Доля расходов на культуру по отношению ко всему бюджету составляет ежегодно в среднем 5 - 7 % в консолидированном бюджете Ординского муниципального округа. В связи с этим материально-техническая база учреждений культуры округа пополняется преимущественно за счет внебюджетных источников или участия в конкурсах и проектах различного уровня. Требуется модернизация и техническое переоснащение в структурных подразделениях учреждений.

Профессиональная переподготовка кадров на базах краевых методических центров проводилась за счет бюджета сельских поселений или самих учреждений. В течение 2019 года работники КДУ выезжали на совещания и конференции, которые организовывал Пермский Дом народного творчества, Краевая культурная автономия татар Пермского края. Также два специалиста МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» прошли обучение в раках проекта «Творческие люди» национального проекта«Культура». В перспективе также запланировано обучение специалистов учреждений культуры в рамках данного проекта. В 2020 году обучились на курсах повышения квалификации по различным направлениям 6 специалистов учреждений культуры.

Одним из приоритетных направлений в работе с учреждениями культуры является повышение заработной платы работникам, исполнение показателей, установленных Указами Президента Российской Федерации, а также Министерством культуры Пермского края. При расчете фонда оплаты труда учреждениям данный показатель рассчитывался исходя из установленных показателей для Ординского муниципального округа.

Работая над сохранением и использованием историко-культурного наследия округа и развитием национальной культуры, созданы условия для деятельности историко-краеведческого, школьных и музейных комнат в национальных учреждениях (с. Карьево, с. Малый Ашап). С целью сохранения национальной культуры было создано учреждение МБУ Национально-культурный центр «Ирень», который включил в себя дома культуры и сельские клубы с. Карьево, с. Малый Ашап, д. Щелканка и д. Мерекай.

В 2019 году в зданиях Ординского краеведческого музея были проведены ремонтные работы фасада здания, а также проведена реконструкция парадного крыльца. Ежегодно основной фонд Ординского музея пополняется новыми уникальными экземплярами, на 01.01.2020 г. он составляет 12 548 ед. хранения.

Для обновления экспозиций музей привлекает дополнительное финансирование, участвуя в проектной деятельности (конкурсы ПАО «ЛУКОЙЛ», Министерства культуры Пермского края). Миссия Межпоселенческой центральной библиотеки Ординского муниципального округа - создание надёжного информационного моста между людьми и знаниями, в которых они нуждаются.

Важной составляющей в работе библиотек является деятельность Центра правовой информации. В библиотеке действует безлимитный выход в Интернет, ведется систематическое пополнение СПС «Консультант +»,организованы скайп-приёмы с уполномоченными президента по правам человека и правам ребёнка. Ежемесячно малообеспеченная часть населения округа имеет возможность бесплатного юридического консультирования, в том числе и по скайпу. Для более эффективного использования информационно компьютерных технологий все компьютеры МЦБ объединены в локальную сеть.

Ординский муниципальный округ в 2020 году стал Центром культуры Пермского края с проектом «Орда - территория вдохновения», выиграв в конкурсном отборе краевого мероприятия «Пермский край – территория культуры». Проект реализован при поддержке Министерства культуры Пермского края и ПДНТ «Губерния». В результате реализации мероприятий проекта были благоустроены общественные территории населенных пунктов: Орды, Ашапа, Медянки. Появились новые Арт-объекты: Острожек Ильинский, Сквер влюбленных, экспозиция «Заводское подворье» и др. Проведены мероприятия в различном формате и для различных категорий жителей.

Организованы творческие площадки для населения на базе учреждений культуры, где каждый желающий может проявить свои способности и таланты.

В реализации проекта были задействованы все учреждения культуры, спорта, общественные организации и инициативные граждане.

Таблица5 Перечень учреждений культуры

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Почтовый адрес | Число мест | Населенные пункты в зоне обслуживания |
| **Клубные учреждения, посетительское место** | | | |
| **МБУК "Ординский Дом культуры"** | **617500, Пермский край, район Ординский, село Орда, улица Советская, дом 26** | **304** | **Орда, Курилово, Голухино, Грязнуха, Подзуево, Журавлёво, Серкино** |
| структурные подразделения: | | | |
| МБУК "Ординский Дом культуры" Рубежевский сельский клуб | 617500, Пермский край, с. Орда, ул. Пугачева, дом 86 | 20 | м-район "Рубежево" |
| МБУК "Ординский Дом культуры" Верх-Кунгурский сельский клуб | 617500, Пермский край, район Ординский, село Верхний Кунгур, улица Трактовая, дом 6 | 40 | Верх-Кунгур, Притыки |
| МБУК "Ординский Дом культуры" Красноясыльский Дом культуры | 617510, Пермский край, район Ординский, село Красный Ясыл, улица Школьная, домовладение 54 | 60 | Красный Ясыл, д. Андреевка, д. Сходская |
| МБУК "Ординский Дом культуры" Красноясыльский Дом культуры Второключиковский сельский клуб | 617512, Пермский край, Ординский район, с. Вторые Ключики, ул. Заводская, д. 17 | 90 | Вторые Ключики, Яковлевка |
| МБУК "Ординский Дом культуры" Красноясыльский Дом культуры Опачевский сельский клуб | 617503, Пермский край, район Ординский, село Опачевка, улица Советская, домовладение 33 | 50 | Опачевка |
| МБУК "Ординский Дом культуры" Красноясыльский Дом культуры Климихинский Дом досуга | 617503, Пермский край, район Ординский, деревня Климиха, улица Мира, домовладение 13 | 30 | Климиха |
| МБУК "Ординский Дом культуры" Красноясыльский Дом культуры Межовский Дом досуга | 617510, Пермский край, район Ординский, деревня Межовка, улица Мира, домовладение 42 | 20 | Межовка |
| МБУК "Ординский Дом культуры" Ашапский Дом культуры | 617514, Пермский край, район Ординский, село Ашап, переулок Советский, дом 13 | 300 | Ашап, Михайловка |
| МБУК "Ординский Дом культуры" Ашапский Дом культуры Сосновский сельский клуб | 617516, Пермский край, район Ординский, село Сосновка, улица Молодежная, владение 6 | 90 | Сосновка, д. Тайся |
| МБУК "Ординский Дом культуры" Ашапский Дом культуры Михайловский сельский клуб | 617514, Пермский край, район Ординский, деревня Михайловка, улица Гаражная, домовладение 7 | 100 | Михайловка |
| **МБУ НКЦ "Ирень" Карьевский Дом культуры** | **617515, Пермский край, район Ординский, село Карьево, улица Центральная, дом 5** | **254** | **Карьево, Маринкино** |
| структурные подразделения: | | | |
| МБУ НКЦ "Ирень" Малоашапский Дом культуры | 617513, Пермский край, район Ординский, село Малый Ашап, улица Советская, домовладение 53 | 285 | Малый Ашап |
| МБУ НКЦ "Ирень" Щелканский сельский клуб | 617514, Пермский край, район Ординский, деревня Щелканка, улица Центральная, домовладение 24 | 130 | Щелканка |
| МБУ НКЦ "Ирень" Мерекаевский сельский клуб | 617519, Пермский край, район Ординский, деревня Мерекаи, улица Центральная, домовладение 11 | 98 | Мерекаи |
| **МБУК "Медянский ЦРК" Медянский Дом культуры** | **617505, Пермский край, район Ординский, село Медянка, улица Ленина, домовладение 32** | **194** | **Медянка, Черемиска, Березовая Гора, Шарынино** |
| структурные подразделения: | | | |
| МБУК "Медянский ЦРК" Михинский сельский клуб | 617519, Пермский край, район Ординский, деревня Михино, улица Советская, 23 | 50 | Михино |
| МБУК "Медянский ЦРК" Грызановский сельский клуб | 617504, Пермский край, район Ординский, деревня Грызаны, улица Центральная, дом 33 | 80 | Грызаны, Терехино |
| МБУК "Медянский ЦРК" Шляпниковский Дом культуры | 617504, Пермский край, район Ординский, село Шляпники, улица Трактовая, дом 13а | 210 | Шляпники, Мезенцы, Белое Озеро, Подберезово, Саламаты, Шерстобиты |
| **Библиотечные учреждения, ед. хранения** | | | |
| **МБУ "Межпоселенческая центральная библиотека" Ординского муниципального округа** | **617500, Пермский край, с. Орда, ул. 1 Мая 1 а** | **6005** |  |
| структурные подразделения: | | | |
| Ашапская сельская библиотека МБУ "Межпоселенческая центральная библиотека" | 617514, Пермский край, район Ординский, с. Ашап, ул. 1 Мая, 27 | 1375 |  |
| Сосновская сельская библиотека МБУ "Межпоселенческая центральная библиотека" | 617516, Пермский край, район Ординский, село Сосновка, улица Молодежная, владение 6 | 263 |  |
| Красноясыльская сельская библиотека МБУ"Межпоселенческая центральная библиотека" | 617510, Пермский край, район Ординский, с. Красный Ясыл, ул. Советская, 58 | 724 |  |
| Опачевская сельская библиотека им.Ф.Ф.Павленкова МБУ "Межпоселенческая центральная библиотека" | 617503, Пермский край, район Ординский, село Опачевка, улица Советская, домовладение 33 | 403 |  |
| Второключиковская сельская библиотека МБУ "Межпоселенческая центральная библиотека" | 617512, Пермский край, Ординский район, с. Вторые Ключики, ул. Заводская, д. 13 | 374 |  |
| Карьевская сельская библиотека МБУ "Межпоселенческая центральная библиотека" | 617515, Пермский край, район Ординский, село Карьево, улица Центральная, дом 5 | 860 |  |
| Малоашапская сельская библиотека МБУ "Межпоселенческая центральная библиотека" | 617513, Пермский край, район Ординский, село Малый Ашап, улица Советская, домовладение 53 | 742 |  |
| Медянскаясельская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова МБУ "Межпоселенческая центральная библиотека" | 617 505, Пермский край, район Ординский, с. Медянка, ул. Ленина, д. 30 б. | 943 |  |
| Шляпниковская сельская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова МБУ "Межпоселенческая центральная библиотека" | 617504, Пермский край, район Ординский, с. Шляпники, ул. Трактовая, д. 13а | 1232 |  |
| Михинская сельская библиотека МБУ "Межпоселенческая центральная библиотека" | 617519, Пермский край, район Ординский, с. Михино, ул. Советская, 23 | 487 |  |
| Грызановская сельская библиотека МБУ "Межпоселенческая центральная библиотека" | 617504, Пермский край, район Ординский, деревня Грызаны, улица Центральная, дом 33 | 302 |  |
| Мерекаевская сельская библиотека МБУ "Межпоселенческая центральная библиотека" | 617505 Пермский край, район Ординский, с. Мерекаи, ул. Дальняя, 1 а | 278 |  |
| Ашапский детский отдел МБУ "Межпоселенческая центральная библиотека" | 617514, Пермский край, район Ординский, с. Ашап, ул. 1 Мая, 27 | 418 |  |
| **Музей** | | | |
| МБУ "Ординский народный историко-краеведческий музей" | 617500, Пермский край, район Ординский, село Орда, улица Советская, д.15, д. 16 | 20 чел единовременно могут находится |  |

В 2017 году структурное подразделение Рубежевский сельский клуб на основании постановления администрации Ординского сельского поселения от 09.06.2016 г. № 437 подлежал ликвидации с 1 мая 2017 года, но на сегодняшний день продолжает свою работу уже в структуре МБУК «Ординский Дом культуры».

Здание Верх-Кунгурского сельского клуба (структурное подразделение МБУК «Ординский ДК»), расположенный в отдаленной территории, по результатам технического состояния строительных конструкций признано аварийным.

В период с 2022 года по 2024 год запланированы работы по приведению в нормативное состояние культурно-досуговых учреждений в с.Медянка (2022), с. Карьево (2022) с.Малый Ашап (2022, 2024).

Важным этапом является строительство Домов культуры на 50 мест в рамках национального проекта «Культура». Острая потребность появления нового Дома культуры имеется в с. Сосновка, в котором проживают 336 человек, из них 65 детей. Помимо этого, в населенном пункте имеется школа-интернат для обучающихся с ОВЗ – 36 детей с посуточным пребыванием. Строительство нового культурно-досугового центра позволит реализовать услуги в сфере культуры для всех категорий населения. Установленный показатель на 2022 год – посещаемость культурных мероприятий – 2280 чел. по учреждению. Создавая условия для безопасного и комфортного пребывания посетителей учреждения культуры, это показатель увеличится до 3500 посетителей в год.

Строительство ДК в д. Мерекаи. Это национальный населенный пункт, расположенный практически на границе Ординского и Уинского муниципальных округов. Мерекаи достаточно отдален от населенных пунктов округа, где ярко выражена национальная татарская культура. В связи с этим население не имеет полноценной возможности получить полноценную культурную услугу. Все проводимые мероприятия проводятся в фойе учреждения, так как в зрительном зале находится не безопасно. В Мерекаи проживает 248 человек. Строительство запланировано на 2025 год. Посещаемость культурных мероприятий 1601 чел. Создавая необходимые условия, целевой показатель будет увеличен до 2800 чел.

Сегодня на территории Ординского муниципального округа 4 библиотеки из 14 находятся в отдельных приспособленных зданиях на первых этажах, 1 – в администрации территориального отдела, на первом этаже, 9 библиотек – в зданиях КДУ, 4 из которых (Сосновская, Карьёвская, Малоашапская, Шляпниковская СБ) – на втором этаже, что делает их малодоступными или совсем недоступными для маломобильной части населения.

В безвозмездное пользование МБУ МЦБ переданы части нежилых помещений Грызановской, Медянской, Красноясыльской и Михинской сельских библиотек – структурных продразделений МБУ МЦБ. Остальные (7) сельские библиотеки находятся на балансе тех учреждений, в зданиях которых размещены. Физическое состояние библиотек удовлетворительное, Ашапской, Мерекаевской сельским библиотекам, Ашапскому детскому отделу требуется капитальный ремонт. В Медянской, Опачевской, Сосновской, Грызановской библиотеках необходима замена окон на пластиковые, требуются текущие и косметические ремонты. В библиотеках достаточно места для размещения фонда и обслуживания пользователей.

В 2023 году текущий ремонт пройдет в Ашапской сельской библиотеке - привлекательный вид помещений, безопасное нахождение посетителей, доступность. Включение в программу «Модельная библиотека» на 2024 г.

В 2024 г. ремонт запланирован в Ординской центральной библиотеке. Целевые показатели у межпоселенческой центральной библиотеки по количеству посещаемости в 2022 г. – 93999 чел. Улучшая внешний вид и модернизируя библиотечное пространство, мы способствуем достижению установленного показателя.

С 2022 года на территории Ординского муниципального округа стартует реализация проекта «Социальный кинозал» на базе Ординского Дома культуры. С 2023 года в проект «Социальный кинозал» войдут еще две территории: с. Карьево и Малый Ашап. Количество социальных кинопоказов будет составлять 80 мероприятий в год на каждое учреждение, с последующим увеличением.

Ординский народный историко-краеведческий музей осуществляет деятельность в здании, построенном в 1876 г.

В 2023 году планируется текущий ремонт Ординского народного историко-краеведческого музея (замена кровли и потолочного перекрытия, замена полов, косметический ремонт). Целевые показатели на 2022 год – посещаемость 10 120 чел. Целевой показатель после ремонта учреждения – 11 200 чел.

В современном мире культура является важнейшим фактором, обеспечивающим духовное развитие, экономический рост, социальную стабильность, национальную безопасность и развитие институтов гражданского общества. Любые экономические преобразования неэффективны без полноценного удовлетворения культурных потребностей населения.

Один из самых масштабных объектов – строительство многофункционального культурно-досугового центра в с. Орда (2027 г.) Там будут размещаться сразу несколько учреждений: библиотека, ДШИ, кинотеатр, визит-центр, административные площадки (отдел культуры, управление образования). Строительство планируем к 2027 году.

Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт в Ординском муниципальном округе представлены 46 спортивными учреждениями.

Спортивная инфраструктура на территории муниципального округа по состоянию на 01.01.2020 г. представлена 21 плоскостными спортивными объектами и 23 спортивными залами общего пользования.

Кроме того, на территории округа расположены объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, представляющие собой детские игровые и спортивные площадки, тренажерные залы и площадки для воркаута.

В 2021 году за счет участия округа в реализации Постановления правительства Пермского края от 14 марта 2018 года № 108-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по устройству спортивных площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарём для занятия физической культурой и спортом» в с. Красный Ясыл построена открытая универсальная спортивная площадка.

За счет участия в реализации постановления Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приобретенных региональных проектов» в с. Ашап простроена открытая универсальная спортивная площадка и хоккейная коробка.

В с. Малый Ашап в 2021 году за счет гранда ПАО «Лукойл» построена хоккейная коробка, за счет краевых средств и средств местного бюджета отремонтирован спортивный зал.

Физкультурно-массовая и спортивная работа в округе строится согласно ежегодных календарных планов работы по физической культуре и спорту. Данный план направлен на выполнение подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», а также на выполнение показателей, установленных Министерством физической культуры и спорта Пермского края. Координирует работу спортивных секций в округе МБУ ФОК «Золотая Орда». На базе учреждения проводятся окружные, межмуниципальные соревнования и турниры по различным видам спорта. Наибольшей популярностью пользуются виды спорта: волейбол, футбол, бокс, вольная борьба, лыжные гонки, легкая атлетика, настольный теннис, самбо, боевое самбо, тренажерный зал, шахматы, северная (скандинавская) ходьба.

Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2021 году составила 48,4 %. Единовременная пропускная способность всех спортивных сооружений составляет 1575 человек. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта за 2021 год составил 91,1%.

Проводится большая работа по вовлечению в занятия физической культурой и спортом среди различных категорий населения, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2021 году 356 человек с ограниченными возможностями здоровья посещали занятия физической культурой. Проводятся совместные спортивные мероприятия с людьми пожилого возраста, в том числе выездные мероприятия организованные тренерским составом МБУ ФОК «Золотая Орда».

Основные направления работы по развитию физической культуры и спорта, это работа спортивных секций, проведение спартакиады среди образовательных учреждений округа по 6 видам спорта, спартакиада среди территориальных отделов по 7 видам спорта, участие команд округа в краевых сельских «Спортивных Играх», участие спортсменов и сборных команд в Первенствах Пермского края и Всероссийских соревнований по различным видам спорта.

Спортивные учреждения и сооружения спорта представлены в таблице.

Таблица 6 Перечень учреждений и сооружений спорта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Адрес** | **Год ввода в**  **эксплуатацию/ год реконструкции** | **Площадь (кв.м)** | **Единая пропускная способность (чел.)** |
| **Спортивный зал, кв.м общей площади пола** | | | | |
| Спортивный зал МБОУ «Ординская СОШ» | с. Орда ул. 1-Мая, 3а | 1987 | 288 | 35 |
| Спортивный зал МБОУ «Ашапская СОШ» | с. Ашап, пер. Советский, 1 | 1978 | 162 | 25 |
| Спортивный зал МКОУ «Ашапская ОШИ» | с. Сосновка, ул. Молодежная, 7 | 1986 | 162 | 25 |
| Спортивный зал МБОУ «М. Ашапская ООШ» | с. М.Ашап, ул. Советская, 57 | 1987 | 176 | 25 |
| Спортивный зал МБОУ «Карьевская СОШ» | с. Карьево, ул. Центральная, 26 | 1970 | 162 | 25 |
| Спортивный зал (игровой) МБОУ «Ординская СОШ» филиал «Шляпниковская ООШ» | с. Шляпники, ул. Ленина, 44 | 1979 | 180 | 25 |
| Зал для физкультурно-оздоровительных занятий МБОУ «Ординская СОШ» филиал «Шляпниковская ООШ» | с. Шляпники, ул. Ленина, 44 | 2013 | 173 | 35 |
| Спортивный зал МБОУ «Медянская СОШ» | с. Михино, ул. Советская, 23 | 1984 | 148 | 20 |
| Зал борьбы МБУ ФОК «Золотая Орда» | с. Орда, ул. Трактовая, 2б | 2009 | 170 | 15 |
| Спортивный зал МБОУ «Ординская СОШ» | с. Опачевка, ул. |  | 162 | 20 |
| Универсальный игровой зал МБУ ФОК «Золотая Орда» | с. Орда, ул. Трактовая, 2б | 2009 | 720 | 40 |
| Спортивный зал МБОУ «Красноясыльская ООШ» | с. Красный Ясыл,  ул. Школьная, 11 | 1970 | 136 | 25 |
| Спортивный зал МБОУ «Красноясыльская ООШ» | с. Вторые-Ключики,  ул. Школьная, 6 | 1982 | 136 | 25 |
| Спортивный зал МКДОУ «Ординский детский сад» | с. Орда, ул. Новая, 7а | 1972 | 69 | 12 |
| Теннисный зал МБОУ «Ординская СОШ» МБОУ «Ординская СОШ» филиал «Шляпниковская ООШ» | с. Шляпники, ул. Ленина, 44 | 2014 | 59 | 4 |
| Зал фитнеса МБОУ «Ординская СОШ» МБОУ «Ординская СОШ» филиал «Шляпниковская ООШ» | с. Шляпники, ул. Ленина, 44 | 2014 | 104 | 20 |
| Спортивный зал МБОУ «Медянская СОШ» | с. Медянка,  ул. Юбилейная, 2 | 1970 | 98 | 20 |
| Боксерский зал МБУ ФОК «Золотая Орда» | с. Орда, ул. Трактовая, 2б | 2009 | 120 | 15 |
| Тренажерный зал МБУ ФОК «Золотая Орда» | с. Орда, ул. Трактовая, 2б | 2009 | 132 | 33 |
| Теннисный зал МБУ ФОК «Золотая Орда» | с. Орда, ул. Трактовая, 2б | 2009 | 109 | 4 |
| Гимнастический зал МБУ ФОК «Золотая Орда» | с. Орда, ул. Трактовая, 2б | 2009 |  | 9 |
| Спортивный зал МБДОУ «Ординский детский сад» | с. Орда, ул. Ясная, | 2017 | 69 | 12 |
| Гимнастический зал МБОУ «Ординская СОШ» | с. Орда ул. 1 Мая. 3а | 1987 | 90 | 20 |
| **Другие спортивные сооружения** | | | | |
| Межшкольный спортивный стадион МБОУ «Ординская СОШ» | с. Орда, ул. 1-Мая, 3а | 2020 | 2519 | 108 |
| Универсальная спортивная площадка МБОУ «Красноясыльская ООШ» | с. Красный Ясыл, ул. Школьная, 11 | 2021 | 684 | 70 |
| Волейбольная площадка МБОУ «Красноясыльская ООШ» филиал «Второключиковская ООШ» | с. Вторые Ключики, ул. Школьная. 6 | 1982 | 162 | 20 |
| Универсальная спортивная площадка МБОУ «Медяеская СОШ» | с. Медянка, ул. Юбилейная, 2 | 2019 | 1064 | 59 |
| Хоккейная коробка НКЦ «Ирень» Карьевский ДК | с. Карьево, ул. Центральная, 5 | 2020 | 450 | 30 |
| Хоккейная коробка МБОУ «Ашапская СОШ» филиал «Малоашапская ООШ» | с. Малый Ашап, ул. Советская, 57 | 2021 | 450 | 30 |
| Универсальная спортивная площадка МБОУ «Карьевская СОШ» | с. Карьево,  ул. Центральная, 26 | 2020 | 912 | 65 |
| Волейбольная площадка МБОУ «Ординская СОШ» филиал «Шляпниковская ООШ» | с. Шляпники,  ул. Ленина, 44 | 2012 | 162 | 20 |
| Хоккейная коробка с. В-Кунгур | с. Верх-Кунгур | 2016 | 750 | 30 |
| Хоккейная коробка Красноясыльский ДК | с. Красный Ясы, ул. Советская, 58 | 2011 | 780 | 30 |
| Хоккейная коробка МКУК «Ашапский ДК» | с. Ашап,  пер. Советский, 13 | 2015 | 1300 | 30 |
| Стадион, беговая дорожка, сектор для прыжков в длину и высоту, волейбольная площадка, универсальная площадка | с. Орда,  ул. Трактовая, 2б | 2020 | 9480 | 99 |
| Хоккейная коробка с. Ашап, ул. Сибирская, 3 | с. Ашап,  ул. Сибирская, 3 | 2021 | 1456 | 30 |
| Футбольное поле для мини-футбола с физкультурно-оздоровительной площадкой МБОУ «Красноясыльская ООШ» | с. Вторые Ключики,  ул. Школьная, 6 | 1982 | 420 | 60 |
| Футбольное поле для мини-футбола с физкультурно-оздоровительной площадкой МБОУ «Ашапская СОШ» | с. Ашап,  пер. Советский, 1 | 1978 | 486 | 60 |
| Футбольное поле для мини-футбола | с. Орда, ул. Коммунистическая | 2020 | 640 | 28 |
| Спортивная площадка МБУ НКЦ «Ирень» | с. Ашап,  ул. Центральная, 5 | 2020 | 80 | 11 |
| Футбольное поле для мини-футбола с физкультурно-оздоровительной площадкой МБОУ «Ординская СОШ» филиал «Шляпниковская ООШ» | с. Шляпники,  уд. Ленина, 44 | 2012 | 420 | 60 |
| Хоккейная коробка МБУ ФОК «Золотая Орда» | с. Орда,  ул. Трактовая, 2б | 2017 | 1456 | 30 |
| Универсальная спортивная площадка | с. Ашап,  ул. Сибирская, 3 | 2021 | 800 | 28 |
| Футбольное поле МБУ ФОК «Золотая Орда» | с. Орда,  ул. Трактовая, 2б | 2020 | 4320 | 28 |

В округе создается спортивная инфраструктура, обеспечивающая потребность населения в занятиях физической культурой, в том числе оборудуются и строятся спортивные площадки по месту жительства.

Целью муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта являться вовлечение всех категорий населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Обеспечение доступности физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям населения.

Обеспечение профильных видов спорта и занятий физической культурой специалистами, имеющими соответственное образование и практический опыт тренерской работы. Осуществление поддержки талантливым спортсменам.

Реализация этих целуй потребует развития неформального взаимодействия органов местного самоуправления с общественными организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. Необходимы разработка и реализация новых подходов для расширения возможностей граждан для занятия спортом.

Учреждения сферы социального обслуживания населения

Учреждения сферы социального обслуживания населения, функционирующие на территории Ординского муниципального округа, представлены в таблице.

Таблица 7 Перечень учреждений социального обслуживания граждан

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование учреждения** | **Адрес** | **Год ввода в эксплуатацию**  **/ год реконструкции** | **Вместимость**  **учрежден ия по проекту** | **Фактическая наполняемость**  **учрежден ия** | **Излишек (+),**  **Дефицит (-)** |
| Отделение стационарного социального обслуживания | 617504, Пермский край, Ординский район, д. Березовая Гора, ул. Трактовая, д. 53 | - | 149 | 149 | 0 |
| «Ашапский ПНИ» - филиал ГБУ ПК «Озерский ПНИ» | 618514, Пермский край, Ординский район, с. Ашап, ул. Молодежная, 16, ул. Советская, 82 | - | 105 | 103 | +2 |

На территории Ординского муниципального округа осуществляется деятельность по стационарному социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов: в д. Березовая Гора, с. Ашап.

Проживающим оказываются следующие услуги:

социально-бытовые;

социально-медицинские; социально-психологические; социально-педагогические; социально-трудовые; социально-правовые;

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

**Демографический прогноз**

Рис. 1 Прогноз численности населения

Демографический прогноз выполнен по трем сценариям: высокий, средний (базовый) и низкий (инерционный). Расчеты подготовлены с учетом следующих предположений.

* **Высокий сценарий** - ориентируется на изменения в миграционном движении предполагая, что отрицательная тенденция в миграционном потоке будет доведена до её минимального положительного значения к концу расчетного срока. Суммарный коэффициента рождаемости сохранится на достигнутом уровне, который в настоящее время выше среднероссийского показателя. Ожидаемая продолжительность жизни будет соответствовать базовым показателям прогноза по высокому сценарию для РФ. (Численность населения **13,78**тыс. чел.).
* **Средний (базовый) сценарий** - оценивает миграционное движение, как двукратное её сокращение. Суммарный коэффициента рождаемости сохраняется на достигнутом уровне, который выше среднероссийского. Ожидаемая продолжительность жизни соответствует базовым показателям прогноза по среднему сценарию для РФ. (Численность населения **12,67** тыс. чел.).

**Низкий (инерционный) сценарий** - стремится к сохранению сложившегося положения на конец 2019 года в миграционном движении населения, рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, оставляя данные показатели без изменений. (Численность населения **10,9** тыс. чел.)

Развитие жилищного строительства на территории Ординского муниципального округа идет в двух направлениях:

- улучшение жилищных условий «коренного» населения территории;

- новое комплексное жилищное строительство, увеличивающее численность населения территории за счет миграции населения.

Существующий жилой фонд составляет 331,4 тыс. кв. м общей площади, что составляет 27,2 кв.м/человек.

Таблица 8.Показатели жилищного фонда

| **Наименование** | **Единица измерения** | **Существ. положение на 2020 г.** | **Прогнозные значения на расчетный срок (2040 г.) по сценариям** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Высокий** | **Средний** | **Низкий** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Численность населения | тыс. чел. | 14,34 | 13,78 | 12,67 | 10,90 |
| Жилищный фонд | тыс. кв .м | 331,4 | 361 | 507 | 330 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью\* | кв. м/чел. | 27,2 | 26,2 | 40,0 | 30,3 |
| Сохраняемый жилой фонд | тыс. кв. м | 244,39 | 242 | 243 | 244 |
| Новое жилищное строительство (2020-2040) | тыс. кв. м | - | 119 | 263 | 86 |
| Среднегодовой ввод жилья | тыс.кв. м/год | 4,3 | 5,9 | 13,2 | 4,3 |
| Удельное значение ввода жилья (2020-2040) | кв. м/чел. в год | - | 0,33 | 0,52 | 0,26 |
| Расчетная потребность в территории под новое строительство | га | - | 37,20 | 82,63 | 26,97 |

Прогнозная оценка планируемых объемов жилищного строительства муниципального образования выполнена по трем сценариям:

* **Высокий сценарий** - подготовлен с учетом майского указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В 2019 году объем строительства в РФ составил 80,3 млн. м2 (0,54 м2 на человека). Реализация майских указов Президента потребует увеличить объемы жилищного строительства к 2024 году до **120** млн. м2 (0,85 м2 на человека), что соответствует ежегодным темпам прироста объемов строительства на уровне 8,37% в период 2020-2024 гг. Предполагается, что строительная индустрия муниципального образования продолжит работать на достигнутом уровне вплоть до 2040 года с минимальным темпом роста. При этом удельный объём жилищного строительства в расчете на одного человека составит **0,33** м2 в год.
* **Средний сценарий** – подготовлен при условии, что жилой фонд в расчете на одного жителя муниципального образования должен составлять к 2040 году **40**м2/чел. Данное значение определено на основе анализа местных градостроительных нормативов с учетом аналогичных градостроительных документов соседних муниципальных образований.
* **Низкий (инерционный) сценарий** – ориентируется на сохранение сложившегося положения на конец 2019 года, как объемов жилищного строительства, так и миграционных потоков движения населения, рождаемости, ожидаемой продолжительности жизни, оставляя данные показатели без изменений.

Рис. 2 Прогноз жилищного строительства

Жилищная сфера

Генеральным планом предусматриваются резервные территории для ведения нового жилищного строительства на первый этап и расчётный срок реализации генплана.

Резервирование территории осуществляется в целях определения возможных направлений территориального развития муниципального округа. Генеральным планом зарезервирована территория под строительство индивидуальными жилыми домами, многоквартирными жилыми домами (высотой до 3-х этажей).

Генеральным планом предусмотрено выделение земельных участков под жилищное строительство малоэтажной застройки общей площадью 8,87 га.

Обеспеченность населения жильем – 27,2 кв.м. на 1 жителя.

Таблица 9 Расчет необходимой потребности в объектах социально-культурного обслуживания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Единица измерения** | **Норматив обеспеченности** | **Общая потребность на 2030 г.** | **Общая потребность на 2040 г.** |
| **Объекты в области организации досуга и культуры** | | | | |
| Культурно-досуговые учреждения со  зрительными залами | объект | 3 | 2 | - |
| кв. м на 1000 жителей | 6 | 464 | - |
| Концертный зал | объект на городской  округ | 0 | 0 | 0 |
| мест на 1000 жителей | 0 | 0 | 0 |
| Кинотеатры | объект на 20 тыс. | 0 | 0 | 0 |
| человек |  |  |  |
| мест на 1000 жителей | 0 | 0 | 0 |
| Музеи | объект на муниципальный  округ | 1 | - | - |
| кв. м. на 1000  жителей | 0,4 | - | - |
| Парк культуры и  отдыха | объект на 30 тыс.  человек | 1 | - | - |
| **Объекты библиотечного обслуживания** | | | | |
| Общедоступная  библиотека | объект на 20 тыс.  человек | 1 | 1 | 1 |
| Детская библиотека | объект на 10 тыс.  человек | 1 (*СП)* | 1 | 1 |
| Для всех уровней обеспечения услуг | книг на 1000 человек | 108 | 109 | 109 |
| число мест на 1000  человек | 0,2 | 0,4 | 0,5 |

Развитие жилищного строительства на территории Ординского муниципального округа идет в двух направлениях:

- улучшение жилищных условий «коренного» населения территории;

- новое комплексное жилищное строительство, увеличивающее численность населения территории за счет миграции населения.

Несмотря на достаточное количество образовательных объектов и их мощность в муниципальном округе, существует потребность в строительстве здания школа-сад на 100 мест в с. Красный Ясыл.

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Ординского муниципального округа Пермского края разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ.

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

3. Генеральный план Ординского муниципального округа Пермского края, утвержденный решением Думы Ординского муниципального округа Пермского края от 26.11.2021 № 254.

4. Региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края;

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

6. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

7. Национальные проекты «Демография», «Здравоохранение», «Культура», «Образование».

8. Муниципальная программа Ординского муниципального округа «Комплексное развитие сельских территорий Ординского муниципального округа», утвержденная постановлением администрации Ординского муниципального района от 22.10.2019 № 806.

9. Муниципальная программа Ординского муниципального округа «Развитие системы образования», утвержденная постановлением администрации Ординского муниципального округа от 16.09.2019 № 679.

10. Муниципальная программа Ординского муниципального округа «Развитие социальной сферы», утвержденная постановлением администрации Ординского муниципального округа от 24.09.2019 №703.

11. Муниципальная программа Ординского муниципального округа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики», утвержденная постановлением администрации Ординского муниципального округа от 02.10.2019 №722.

12. Стратегии социально-экономического развития Ординского муниципального округа Пермского края на 2021-2035 годы, утвержденная решением Думы Ординского муниципального округа Пермского края от 26.02.2021 №180.

13. Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные постановлением администрации от 28.12.2021 №1631.

РеализациямероприятийнастоящейпрограммыпозволитобеспечитьразвитиесоциальнойинфраструктурыОрдинского муниципального округа, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсах.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Ординского муниципального округа на 2020-2040 годы требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции ремонте социальных объектов, расположенных на территории муниципального округа, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.

3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Ординского муниципального округа Пермского края разработаны на основании:

Генерального плана Ординского муниципального округа Пермского края, договоров, предусматривающих обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Включенные в программу мероприятия обеспечивают достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения объектами социальной инфраструктуры и доступность объектов для населения в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Пермского края.

Таблица 9 Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Планируемый год реализации** |
| **Образование** | |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство школы- сада в с. Красный Ясыл (МБОУ «Красноясыльская ООШ» 617510, Пермский край, Ординский район, с. Красный Ясыл, ул.Школьная, 11) | 2024 |
| Строительство школы- сада в с. Красный Ясыл (МБОУ «Красноясыльская ООШ» 617510, Пермский край, Ординский район, с. Красный Ясыл, ул. Школьная, 11) | 2026 |

1. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

41

Таблица 9 Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Планируемый объем финансирования, тыс. руб.** | **Источник финансирования** |
| **Образование** | | |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство школы- сад в с. Красный Ясыл МБОУ «Красноясыльская ООШ» 617510, Пермский край, Ординский район, с. Красный Ясыл, ул. Школьная, 11 | 3,00 | Местный бюджет |
| Строительство школы- сад в с. Красный Ясыл МБОУ «Красноясыльская ООШ» 617510, Пермский край, Ординский район, с. Красный Ясыл, ул.Школьная, 11 | 205,2 | Федеральный  Краевой бюджет |

Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

1. **Целевые индикаторы программы**

42

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития системы социальной инфраструктуры Ординского муниципального округа, являются тенденции социально-экономического развития муниципального округа, характеризующиеся улучшением условий жилья, сфер обслуживания, участие в реализации мероприятий федеральных и региональных проектов национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Культура», «Образование».

Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития Ординского муниципального округа. Реализованные инвестиционные проекты обеспечат создание условий для развития способностей каждого человека, повышение качества и доступности социальных услуг (образования, здравоохранения, культуры) для всех категорий жителей, независимо от места проживания.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития социальной инфраструктуры являются:

снижение роста ожидаемой продолжительности жизни населения муниципального образования;

увеличение показателя смертности;

сокращение уровня безработицы;

создание современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность общего (дошкольного, начального, основного и среднего общего образования) и дополнительного образования;

увеличение доли населения, обеспеченного объектами культуры в соответствии с нормативными значениями;

увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;

увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации, позволит достичь целевых показателей программы комплексного развития социальной инфраструктуры Ординского муниципального округа на расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры муниципального округа.

43

Таблица 10 Целевые индикаторы и показатели Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Еди- ница измерения | Показатели по годам | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2040 |
| 1. | Ожидаемая продолжительность жизни | лет | 73 | 73 | 72 | 72 | 71 | 70 |
| 2. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных  дошкольным образованием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля муниципальных образовательных  учреждений, в которых создана современная и безопасная образовательная среда | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Уровень обеспеченности населения объектами физической культуры и  спорта | % | 91.1. | 92.6 | 96.2 | 98.1 | 100 | 100 |
| 5. | Доля населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3–79  лет | % | 48,4 | 50,4 | 54,9 | 56,4 | 56,9 | 2026г. - 57.4  \* 2027г. - 57,9 |
| 6. | Уровень обеспеченности населения объектами  здравоохранения | % | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Доля населения, обеспеченного объектами культуры в соответствии с  нормативными значениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Уровень безработицы официально  зарегистрированных безработных | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,78 |

\* Данные по разделу 5 только до 2027 г.

**6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры**

44

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Ординского муниципального округа на 2021 – 2040 годы разработана в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения.

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социально-экономической эффективности, а также оценку соответствия региональным нормативам градостроительного проектирования Пермского края. Региональные нормативы градостроительного проектирования Пермского края позволяют обеспечить согласованность решений и показателей развития территории.

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий выражается:

- в улучшении условий жизни населения Ординского муниципального округа;

- в повышении уровня комфорта жизни за счет обеспеченности граждан услугами здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта в необходимом объеме;

- в повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для населения Ординского муниципального округа.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ежегодного выполнения Программы ответственными исполнителями.

Целью и задачами оценки эффективности реализации Программы являются: выявление соответствия выполнения программных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, установленным в Программе, параметрам и нормативам градостроительного проектирования, своевременное выявление и корректировка отклонений от утвержденных целей и задач Программы. Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа выполнения программных мероприятий и достижения значений целевых индикаторов Программы и определяется при достижении целевых индикаторов.

1. **Предложения по совершенствованию нормативно-правового информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры**

45

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы и информационного обеспечения, необходимыми для развития социальной инфраструктуры Ординского муниципального округа, являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры, в рамках муниципальных правовых актов Ординского муниципального округа;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти, органами местного самоуправления и инвесторами;

- координация усилий органов местного самоуправления, представителей бизнеса в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- проработка вопроса о законодательной инициативе по повышению доходной части бюджета Ординского муниципального округа за счет перераспределения налоговых доходов бюджетов разных уровней в целях реализации капиталоемких мероприятий;

- развитие информационной базы общего доступа, содержащей сведения о градостроительной деятельности в Ординском муниципальном округе, сведения об обеспеченности и доступности объектов социальной инфраструктуры для населения.