**Исполнения Плана**

**мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития**

**Ординского муниципального округа Пермского края за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса мероприятий по реализации задачи | Наименование мероприятий  | Сроки реализации мероприятий  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Исполнение Плана мероприятий за 2023 год |
| **Муниципальная программа Ординского муниципального округа «Экономическое развитие Ординского муниципального округа»** |  |
|     | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» | Развитие племенного животноводства;Обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования;Проведение окружных конкурсов профессионального мастерства, проведение мероприятий, направленных на формирование и укрепление положительного имиджа сельского хозяйства округа;Проведение ярмарочных и других мероприятий, способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных. | 2023- 2025 | Управление экономического развития и сельского хозяйства администрации  Ординского муниципального округа | 1. Посевная площадь в сельскохозяйственных организациях округа составит 29800 га к концу 2025 года;2.Поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях округа составит 4300 голов к концу 2025 года;3.Производство молока в сельскохозяйственных организациях округа составит 9700 тонн к концу 2025 года;4.Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций составит 80%;5.Среднегодовая численность работников в сельхозпредприятиях составит 320 чел. к концу 2025 года;6.Количество созданных рабочих мест в субъектах малых форм хозяйствования на селе - ежегодно не менее 2 мест;7.Количество приобретенной техники, оборудования сельхозтоваропроизво-дителями - не менее 3 ед. ежегодно. | 1. Посевная площадь в сельскохозяйственных организациях округа за 2023 год составила 25083 га, показатель выполнен на 107 %.2.Поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях округа в 2023 году составило 3723 голов, исполнение – 106%.3.Производство молока в сельскохозяйственных организациях округа в 2023 году составило 11531 тонна, показатель выполнен на 124 %.4.Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций составляет – 67% (план на 2023 -60%). 5.Среднегодовая численность работников в сельхозпредприятиях составила 315 чел.6.Количество созданных рабочих мест в субъектах малых форм хозяйствования на селе 5, что выше плана в 2,5 раза.7. Количество приобретенной техники, оборудования сельхозтоваропроизводите-лями – 9 ед., что выше плана в 3 раза. |
|  1.  | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» | Обновление парка техники и оборудования у субъектов малого и среднего предпринимательства;Организация и проведение круглых столов, семинаров, конференций с субъектами малого и среднего предпринимательства;Организация и проведение дня Предпринимателя, конкурса "Предприниматель года";Организация информационного сопровождения, популяризация предпринимательской деятельности на территории Ординского муниципального округа;Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам. | 2023- 2025 | Управление экономического развития и сельского хозяйства администрации Ординского муниципального округа | 1.Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства составит 323 ед. к концу 2025 года; 2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей субсидий составит до 1 ед. ежегодно;3. Количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства составит 2 ед. ежегодно; 4. Количество размещенных информационных материалов в СМИ, официальном сайте администрации округа о развитии предпринимательства составит 24 ед. ежегодно;5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром Ординского муниципального округа, в общей численности населения составит не более 1%. | 1. Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в 2023 г. составляет 302 ед., показатель выполнен;2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей субсидий - 0 ед. в 2023 г. по плану;3. Количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства в 2023 году - 5 ед., исполнение показателя -250%;4. Количество размещенных информационных материалов в СМИ,официальном сайте администрации округа о развитии предпринимательства в округе - 24 ед.;5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром Ординского муниципального округа, в общей численности населения Ординского муниципального округа составляет 0,68 %. |
|  |
| **Муниципальная программа Ординского муниципального округа «Комплексное развитие сельских территорий»** |
|  1. | Подпрограмма «Развитие инженерной инфраструктуры и благоустройство на сельских территориях» | Обустройство сельских населенных пунктов объектами благоустройства. |  2023- 2025 | Отдел инфраструктуры и ЖКХ администрации Ординского муниципального округа,Территориальное управление администрации Ординского муниципального округа | 1.Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий за 2023-2025 годы – 13 ед.2. Уровень обеспеченности населения питьевой водой – 96%. | 1. В 2023 году запланировано и реализовано 5 проектов: устройство уличного освещения, ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети в с. Орда ул. Пролетарская от д. 6 до д. 10, обустройство площадок ТКО в с. Орда (8 шт), обустройство площадок ТКО Ординский муниципальный округ (24 шт.), обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов Ординский муниципальный округ (34 шт).2.Уровень обеспеченности населения питьевой водой – 96%. |
| 2. | Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» | Улучшение жилищных условий граждан. |  2023- 2025 | Отдел по социальной и внутренней политике администрации Ординского муниципального округа | 1.Улучшение жилищных условий 2 семей в 2024 г.2. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях – 126 кв.м. в 2024 г. | В 2023 году мероприятий по улучшению жилищных условий не запланировано. |
| 3.  | Подпрограмма «Содействие занятости сельского населения» | Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям, независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, до 90 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ, привлеченных для прохождения производственной практики. |  2023- 2025 | Управление экономического развития и сельского хозяйства администрации Ординского муниципального округа | 1.Численность студентов, обучающихся в ФГОО ВО, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ, привлеченных для прохождения производственной практики – 4 чел. в 2024 году. | В 2023 году мероприятий не запланировано. |
| **Муниципальная программа Ординского муниципального округа «Обеспечение общественной безопасности** **в Ординском муниципальном округе»** |
| 1. | Подпрограмма«Охрана общественного порядка» | Обеспечение профилактики совершения преступлений в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан, внедрение и развитие АПК «Безопасный город». | 2023- 2025 | Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,Отдел по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и экологической безопасности администрации Ординского муниципального округа | 1. Снижение доли преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества преступлений на 2% ежегодно.2. Снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними на 5% ежегодно.3. Снижение доли лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения на 2 % ежегодно.4. Количество лиц, привлеченных к участию в охране общественного порядка - 60 чел. ежегодно. | 1. В 2023 году увеличение доли преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества преступлений на 0,47%.2. Снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними на 1,43% в 2023 году.3. Снижение доли лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения на 5,96 %.4. Количество лиц, фактически привлеченных к участию в охране общественного порядка - 60 чел. |
| Обеспечение мероприятий по охране и обеспечению правопорядка при проведении массовых мероприятий.  |
| Проведение мероприятий профилактической направленности. |
| 2. | Подпрограмма«Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,обеспечения безопасности людей на водных объектахОрдинского муниципального округа» | Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 2023- 2025 | Отдел по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и экологической безопасности администрации Ординского муниципального округа и МКУ «ЕДДС Ординского муниципального округа»  | 1. Укомплектованность пунктов управления ГО, техническая оснащенность муниципальных НАСФ, НФ ГО возрастет до 100%. Уровень полного соответствия ГОСТ помещений пункта управления ГО, ЕДДС округа.
2. Укомплектованность оперативной группы техникой и имуществом достигнет 100%.
3. Обустройство 6 мест организованного отдыха людей у воды, организовано 2 поста спасателей.
4. 100% обучение по ГО и ЧС руководителей образовательных учреждений и муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей, членов комиссий, работающих в администрации округа. Укомплектование учебно-методическими материалами УКП по ГО и ЧС округа.
5. Приведение в порядок территории Ординского муниципального округа.
 | 1. Пункты управления ГО, техническая оснащенность муниципальных НАСФ, НФ ГО-100%. Помещения пункта управления ГО, ЕДДС округа соответствуют уровню ГОСТ.2.Укомплектованность оперативной группы техникой и имуществом - 100%.3. Организован 1 пост спасателей.4.Обучение по ГО и ЧС руководителей образовательных учреждений и муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей, членов комиссий, работающих в администрации округа–100%. Укомплектование учебно-методическими материалами УКП по ГО и ЧС округа - 100%.5.Проведены экологические субботники на всей территории округа. |
| Обеспечение функционирования системы гражданской обороны и мобилизационной подготовки на территории Пермского края. |
| Содержание МКУ «ЕДДС Ординского МО».Обеспечение мероприятий по безопасности на водных объектах.Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования. |
| 3. | Подпрограмма«Обеспечение пожарной безопасности на территории Ординского муниципального округа» | Создание защитных минерализованных полос, шириной не менее 3 метров по периметру лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам округа.Изготовление, размещение наглядной полиграфической продукции, изготовление листовок. Обеспечение мероприятий по пожарной безопасности.Замена пожарных гидрантов. | 2023- 2025 | Отдел по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и экологической безопасности администрации Ординского муниципального округа и МКУ «ЕДДС Ординского муниципального округа» | 1. Снижение количества пожаров;2. Снижение количества пострадавших и погибших на пожарах;3. Снижение размера материального ущерба от пожаров. | 1.Количество пожаров по сравнению с 2022 годом увеличилось на 2.2.Количество пострадавших и погибших на пожарах по сравнению с 2022 снизилось на 1 ед.3.Размер материального ущерба от пожаров ежегодно снижается. |
|  |
|  |
| 4. | Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью о правильном и здоровом образе жизни" | Мероприятия и акции по работе с детьми и молодежью о правильном и здоровом образе жизни. | 2023- 2025 | Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ординского муниципального округа | 1.Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психоактивных веществ и их прекурсоров – 5 ежегодно. | Зарегистрированных в 2023 г. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, ПАВ и их прекурсоров нет. |
| 5. | Подпрограмма "Противодействие терроризму и экстремизму" |  Профилактика терроризма и экстремизма | 2023- 2025 | Отдел по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и экологической безопасности администрации Ординского муниципального округа | 1. Отсутствие допущенных попыток совершения террористических актов на территории Ординского округа (без учета выявленных оперативными службами правоохранительных органов).2. Оказание бесплатной юридической помощи 100% граждан, обратившихся за ней и имеющих право на ее получение. | 1. Попыток совершения террористических актов на территории Ординского округа (без учета выявленных оперативными службами правоохранительных органов) не было.2.Оказание бесплатной юридической помощи граждан, обратившихся за ней и имеющих право на ее получение в 2023 году- 100% |
| 6 | Подпрограмма "Профилактика безопасности дорожного движения" | Проведение акций, направленных на БДД | 2023- 2025 | Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ординского муниципального округа | 1. Снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий;2. Снижение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. | 1. Колличество дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2022 годом снизилось на 2 происшествия.2. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей по сравнению с 2022 годом уменьшилось на 1 происшествие. |
| **Муниципальная программа Ординского муниципального округа «Развитие гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Ординском муниципальном округе»** |
| 1. | Подпрограмма «Укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма» | Содействие формированию и развитию общероссийского гражданского общества и его единства | 2023- 2025 | Отдел по социальной и внутренней политике администрации Ординского муниципального округа | - Количество проводимых мероприятий ежегодно 7 единиц,  - количество вовлеченных участников ежегодно 200 человек, - количество выездных мероприятий ежегодно 3 единицы, - количество участников выездных мероприятий ежегодно 18 человек, - количество служащих, повысивших компетентность в сфере межнациональных отношений ежегодно 1 человек. | В 2023 г. проведено - 4 мероприятия, плановый показатель на 2023 (2 мероприятия) выполнен.Количество вовлеченных участников-5630 чел. (проведение Сабантуя в с. М. Ашап привлекло большое количество участников Ординского округа и соседних округов)Количество выездных мероприятий -2, плановый показатель на 2023 (1 мероприятие) выполнен.Количество участников в выездных мероприятиях-226 человек. Количество служащих, повысивших компетентность в сфере межнациональных отношений - 1 человек. |
| Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью. |
| 2. | Подпрограмма «Развитие политической и правовой культуры населения Ординского муниципального округа» |  Повышение компетентности кадров для политической и правовой деятельности (проведение круглых столов, семинаров) и др. Формирование информационного пространства, повышение уровня информированности населения (публикации в СМИ). Мероприятия, направленные на повышение уровня доверия населения к ветвям власти через формирование навыков конструктивного участия в общественной и политической жизни (проведение конференций, пресс-конференций, брифингов) и др. Формирование системы гражданского образования, правового просвещения и политической культуры через публичные мероприятия. | 2023- 2025 | Отдел по социальной и внутренней политике администрации Ординского муниципального округа  | - Количество проводимых мероприятий ежегодно 6 единиц, - количество вовлеченных участников ежегодно 150 человек, - количество выездных мероприятий ежегодно 3 единицы, - количество участников выездных мероприятий ежегодно 18 человек, - количество служащих, повысивших компетентность в сфере правовой и политической культуры ежегодно 1 человек. | В 2023 г. проведено 3 мероприятия, плановый показатель на 2023 (2 мероприятия) выполнен. Количество вовлеченных участников - 490 человек.Выездные мероприятия на 2023 г. не запланированы. Количество участников выездных мероприятий -0 чел.Количество служащих, повысивших компетентность в сфере правовой и политической культуры -1 человек. |
|  |
|  |
|  |
| **Муниципальная программа Ординского муниципального округа****«Управление земельными ресурсами и имуществом Ординского муниципального округа»** |
|  | Подпрограмма «Управление земельными ресурсами Ординского муниципального округа» | Организация работ по учету и эффективному использованию земель на территории Ординского муниципального округа.  |  2023- 2025 | Управление имущественных и земельных отношений администрации Ординского муниципального округа | 1. Увеличение доходной части бюджета за счет вовлечения земельных участков в оборот (поступления по земельному налогу, арендной плате за землю, доходы от продажи земельных участков).
2. Снижение задолженности по арендной плате за землю ежегодно на 40 %.
3. Выявление земельных участков для вовлечения в оборот под жилищное строительство.
4. Обеспечение многодетных семей, земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет – 100%.
5. Доля населенных пунктов муниципального образования, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов муниципального образования до 100%.
6. Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки до 100 %.
7. Доля земельных участков, в отношении которых определена категория и (или) уточнен вид разрешенного использования, в общем количестве земельных участков, по которым в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о категории и (или) виде разрешенного использования -100%.
8. Доля принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в общем количестве таких заявлений – 3% к 2025г.
9. Количество проведенных проверок муниципального земельного контроля без учета проверок исполнения предписаний.

10.Доля выявленных нарушений земельного законодательства в общем количестве проведенных проверок за год без учета проверок исполнения предписаний – 90% к 2025г.11.Доля площади населенных пунктов муниципального образования, на территории которой проведены комплексные кадастровые работы, в общей площади земель населенных пунктов муниципального образования - 1% ежегодно.  | 1. Показатель 2023 года перевыполнен на 237 тыс. руб. и составляет 79345 тыс. руб. в связи с перерасчетом кадастровой стоимости земли, вовлечением земельных участков в оборот, увеличением и применением коэффициента индексации применяемого при расчете арендных платежей.2. Снижение задолженности на 51,80 % произошло в связи с проведением претензионной работы, исполнением решений суда, а так же взыскании задолженности по исполнительным листам.3. За 2023 год для вовлечения в оборот в целях жилищного строительства выявлено 10 га земельных участков, показатель выполнен.4. За 2023 год многодетные семьи, имеющие право на получение земельного участка в собственность бесплатно, отсутствовали.5. По всем 45 населенным пунктам границы внесены в ЕГРН. Показатель исполнен на 100%.6. По всем территориальным зонам внесены сведения в ЕГРН – исполнение 100%.7. Доля земельных участков, в отношении которых определена категория и (или) уточнен вид разрешенного использования, в общем количестве земельных участков, по которым в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о категории и (или) виде разрешенного использования -100%.8. Решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории не выдавались.9,10. Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», установлено, что в 2023 году не проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки при осуществлении видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля.11. Показатель 2023 года 1 %, перевыполнен и составляет 3,1%. В 2023 году проведены комплексные кадастровые работы площадью 140 га. |
| Проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков, предназначенных для проектирования и строительства новых объектов капитального строительства. |
| Осуществление муниципального земельного контроля. |
| Обеспечение проведения комплексных кадастровых работ. |
| 2. | Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Ординского муниципального округа» | Учет, содержание и распоряжение муниципальным имуществом муниципального округа. | 2023- 2025 | Управление имущественных и земельных отношений администрации Ординского муниципального округа | 1. Повышение удельного веса муниципального имущества, прошедшего регистрационный учет, по отношению к общему количеству муниципального имущества, состоящего в реестре муниципальной собственности. 2.Оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые объекты по истечении года со дня их постановки на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество -100%.3. Доля объектов недвижимости, в отношении которых в Единый государственный реестр внесены сведения о правообладателях объектов недвижимости, в общем количестве объектов недвижимости, по которым в Едином государственном реестре отсутствуют сведения о правообладателях -85% к 2025 г.4. Доля объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках в общем количестве учтенных в Едином государственномреестре недвижимости объектов капитального строительства на территории муниципального образования -95% к 2025г1. Выполнение плановых показателей по доходам от использования и реализации муниципального имущества.

6.Снижение задолженности по арендной плате за использование муниципального имущества по отношению к аналогичному периоду предшествующего года. | 1. Общее количество объектов недвижимости на 01.01.2024 – 1535 (ОКС+ЗУ) из них сведения в ЕГРН внесены по 1265 объектам.2. Оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые объекты по истечении года со дня их постановки на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество -100%3. Плановый показатель 2023 года 75 % перевыполнен на 12 %, что составило 87 %.4. Доля объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках в общем количестве учтенных в Едином государственномреестре недвижимости объектов капитального строительства на территории муниципального образования в 2023 году -92% , показатель выполнен. 5.Фактическое исполнение 2023 года отклоняется от планового показателя 3605 тыс. руб. на 85 тыс. руб. в связи с различием в цене, сформированной на торгах по приватизации муниципального имущества, и установленной цене по отчетам независимой оценки муниципального имущества.6. Снижение задолженности на 51,80 %. |
| Контроль за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений, реализуемых в своей деятельности муниципальное имущество. Внедрение бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального округа. |
| **Муниципальная программа Ординского муниципального округа «Развитие дорожного хозяйства»** |
| 1 | Подпрограмма«Развитие дорожного хозяйства» | Проведение оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализация комплекса мероприятий по проектированию, строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, ежегодное выполнение комплекса работ по содержанию. | 2023- 2025 | Управление имущественных и земельных отношений администрации Ординского муниципального округа, территориальное управление администрации Ординского муниципального округа,отдел инфраструктуры и ЖКХ администрации Ординского муниципального округа | 1. Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям на 2,7% (10 км.) в год  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2023 год снизилась на 0,37 % (1,123 км). Не полное достижение показателя связано с передачей в собственность Ординского муниципального округа автомобильной дороги «Кунгур-Ашап» протяженностью 1,942 км. (от с. Карьево до с. Усть Турка), а так же в связи с необходимостью проведения земляных работ по догазификации населения, которые привели к разрушению дорожного полотна на определенных участках дорог. |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» | Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий. | 2023- 2025 | 1. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, (социальный риск) 8,35 человек к 2024 г.
2. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 10 тысяч транспортных средств, (транспортный риск) 1,78 человек к 2024 г.
 | 1. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, (социальный риск) – не должен превышать 8,35 (1 пог.), факт – 21,18 (3 пог.).2. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 10 тысяч транспортных средств, (транспортный риск) факт – 2,12 (3 пог.). Основной причиной всех ДТП является несоответствие скорости конкретным условиям движения, в отношении ДТП со смертельным исходом, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 2 случая, 1 случай – наезд на животное. |
| **Муниципальная программа Ординского муниципального округа «Развитие социальной сферы»** |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Ординском муниципальном округе» | Обеспечение жильем молодых семей в Ординском муниципальном округе.  | 2023- 2025 | Отдел по социальной и внутренней политике администрации Ординского муниципального округа | - Количество семей, улучшивших жилищные условия за 2023-2025 годы – 114 единиц;- Количество семей, вставших на учет в качестве нуждающихся за 2023-2024 годы – 53 ед. | Количество семей, улучшивших жилищные условия в 2023 году -25 семей, показатель выполнен;Количество семей, вставших на учет в качестве нуждающихся -40 семей. |
| 2 | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий следующих категорий: ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей, вынужденных переселенцев, а также работников бюджетной сферы с небольшими доходами, нуждающимся в санаторно – курортном лечении и оздоровлении. | 2023- 2025 | Отдел по социальной и внутренней политике администрации Ординского муниципального округа | - Количество работников бюджетной сферы, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление за 2023-2025 годы- 10 единиц. | Количество работников бюджетной сферы, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление за 2023 год- 7 единиц. |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» |  Обеспечение жильем детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. | 2023- 2025 | Отдел по социальной и внутренней политике администрации Ординского муниципального округа | - Количество детей-сирот, обеспеченных жильем за 2023-2025 годы – 36 человек;- Количество детей-сирот, вставших на учет в качестве нуждающихся в обеспечении жильем за 2023-2025 годы -14 чел. | Количество детей-сирот, обеспеченных жильем за 2023 год –8 человек; показатель выполнен.Количество детей-сирот, вставших на учет в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями за 2023 год -11 человек. |
| **Муниципальная программа Ординского муниципального округа «Возрождение и развитие народных промыслов и ремесел Ординского муниципального округа»** |
| 1 | Подпрограмма«Методическая и образовательная деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремесел» | Методическая и образовательная деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремесел | 2023- 2025 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ординского муниципального округа | -Число участников семинаров, курсов, мастер-классов ежегодно по 500 человек. | -Число участников семинаров, курсов, мастер-классов в 2023 году 500 человек. |
| 2 | Подпрограмма«Организация мероприятий, разработка и изготовление брендовой и сувенирной продукции Ординского муниципального округа»  | Организация мероприятий в сфере народных художественных ремесел, разработка и изготовление брендовой и сувенирной продукции | 2023- 2025 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ординского муниципального округа | - Число участников и посетителей массовых мероприятий - по 3000 человек ежегодно;- Разработка социально-значимых проектов в сфере народных промыслов и ремесел, количество проектов - 2 единицы ежегодно.  | - Число участников и посетителей массовых мероприятий - 3000 человек;- Разработка социально-значимых проектов в сфере народных промыслов и ремесел, количество проектов - 2 единицы.  |
| **Муниципальная программа Ординского муниципального округа «Развитие системы образования»** |
| 1. | Подпрограмма«Дошкольное образование» | Предоставление муниципальной услуги по дошкольному образованию. | 2023- 2025 | Управление образования администрации Ординского муниципального округа | - доля дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов, в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, составит 100%;- доля численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих услугу дошкольного образования, составит 50%;- доля детей, поставленных на учет на получение услуг дошкольного образования с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, составит 75%. | - доля дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов, в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования - 100%;- доля численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих услугу дошкольного образования – 57 % (на 7 % выше, чем в прошлом году);- доля детей, поставленных на учет на получение услуг дошкольного образования с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, составляет - 75%. |
| 2. | Подпрограмма«Общее образование» | Предоставление муниципальной услуги по начальному общему, основному общему, среднему общему образованию.Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. |  | Управление образования администрации Ординского муниципального округа | - удельный вес обучающихся организаций общего образования по новым федеральным государственным образовательным стандартам составит 95 %;- обеспеченность образованием детей с ОВЗ, проживающих на территории Ординского муниципального округа, в соответствии с запросом родителей (законных представителей) составит 100%;- доля выпускников-высокобалльников по ГИА составит 4 чел.;- процент охвата обучающихся школ Ординского муниципального округа услугой «Электронный дневник» по проекту «Эпос.Школа» составит 100 %;- доля выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, составит 97%. | - удельный вес обучающихся организаций общего образования по новым федеральным государственным образовательным стандартам - составляет 95 %;- обеспеченность образованием детей с ОВЗ, проживающих на территории Ординского муниципального округа, в соответствии с запросом родителей (законных представителей) - 100%;- доля выпускников-высокобалльников по ГИА составила 2 чел. (ЕГЭ);- процент охвата обучающихся школ Ординского муниципального округа услугой «Электронный дневник» по проекту «Эпос.Школа» составляет 100 %;- доля выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, составляет 100 %. |
| 3. | Подпрограмма«Дополнительное образование детей» | Предоставление муниципальной услуги по дополнительному образованию детей. | 2023- 2025 | Управление образования администрации Ординского муниципального округа | - доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы составит не менее 46%;- удельный вес численности обучающихся в образовательных учреждениях по общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся составит не менее 57 %;- численность детей, обучающихся в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» - 1470 чел.;- доля детей, состоящих на учете в группе риска социально-опасного положения, и детей, находящихся в социально-опасном положении, охваченных дополнительной занятостью (кружки, секции, клубы, факультативы, волонтерская деятельность), в общей численности обучающихся, составит не менее 84%. | - доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в 2023 г. составило 50 %;- удельный вес численности обучающихся в образовательных учреждениях по общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся составило 58 %;- численность детей, обучающихся в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» - 1470 чел.;- доля детей, состоящих на учете в группе риска социально-опасного положения, и детей, находящихся в социально-опасном положении, охваченных дополнительной занятостью (кружки, секции, клубы, факультативы, волонтерская деятельность), в общей численности обучающихся, составила 84%. |
| 4. | Подпрограмма«Кадровая политика» | Обеспечение кадровой политики в сфере образования. | 2023- 2025 | Управление образования администрации Ординского муниципального округа | - доля учителей, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту, достигнет 100 % к концу 2025 года;- доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории, к общему числу педагогических работников Ординского муниципального округа составит 46% к концу 2025 года. | - доля учителей, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту - 100 %;- доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории, к общему числу педагогических работников Ординского муниципального округа составило 48%. |
| 5. | Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» | Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние.Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях. | 2023- 2025 | Управление образования администрации Ординского муниципального округа | - доля муниципальных учреждений образования Ординского муниципального округа, имеющих лицензию на образовательную деятельность, составит 100%; - ежегодно доля муниципальных образовательных учреждений Ординского муниципального округа, принятых комиссией к началу учебного года, составляет 100%;- доля муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия для получения образования (обучения) для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, составит 30%;- доля обучающихся ОО, обеспеченных сбалансированным горячим питанием от общей численности обучающихся ОО, составит 100 %. | - доля муниципальных учреждений образования Ординского муниципального округа, имеющих лицензию на образовательную деятельность - 100%; - доля муниципальных образовательных учреждений Ординского муниципального округа, принятых комиссией к началу учебного года- 100%;- доля муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия для получения образования (обучения) для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, составляет 30%;- доля обучающихся ОО, обеспеченных сбалансированным горячим питанием от общей численности обучающихся ОО составляет 100 %. |
| 6. | Подпрограмма«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования» | Обеспечение деятельности управления образования администрации Ординского муниципального округа. | 2023- 2025 | Управление образования администрации Ординского муниципального округа | - Доля образовательных учреждений, включенных в мониторинг реализации мероприятий Программы, составит 100%;-уровень освоения бюджета Программы составит 100%; - уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы (СМИ) составит 100%. | Доля образовательных учреждений, включенных в мониторинг реализации мероприятий Программы, - 100%;-уровень освоения бюджета Программы 99,6%; - уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы (СМИ) - 100%. |
| 7. | Подпрограмма«Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков» | Организация отдыха и оздоровления детей.Организация летней занятости несовершеннолетних. | 2023- 2025 | Управление образования администрации Ординского муниципального округа | - доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов – 85 % к концу 2025 года; - доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов - 80 % к концу 2025 года; - доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел - 2 %; - количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период - 95 человек к 2025 г.- доля одаренных детей, охваченных летним отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов -0,3% ежегодно;- количество организованных малозатратных форм организации летнего отдыха учебно-тренировочные сборы) -12 ед. ежегодно. | - доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов – 90 %; - доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов - 80 %; - доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел - 2 %; - количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период – 83 человека в 2023 году.- доля одаренных детей, охваченных летним отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов в 2023 году - 0,3%;- количество организованных в 2023 г. малозатратных форм организации летнего отдыха, включая учебно-тренировочные сборы -12 ед. |
| **Муниципальная программа Ординского муниципального округа «Развитие инфраструктуры и сферы ЖКХ Ординского муниципального округа»** |
| 1. | Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» | Ремонт объектов водоснабжения;Ремонт сетей системы водоснабжения; Реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов теплоснабжения;Реконструкция сетей системы теплоснабжения;Капитальный ремонт объектов (многоквартирные дома). | 2023- 2025 | Отдел инфраструктуры и ЖКХ администрации Ординского муниципального округа, территориальное управление администрации Ординского муниципального округа | Количество реализованных проектов по ремонту объектов водоснабжения - 1ед. в 2023 г.Протяженность реконструированных сетей системы водоснабжения – 6,325км в 2023 г.Количество реконструированных, технически перевооруженных и вновь построенных объектов теплоснабжения - 5 ед. в 2023-2024 годы. | 1.Количество реализованных проектов по ремонту объектов водоснабжения - 2ед. в 2023г. (Капитальный ремонт сетей водоснабжения с заменой водонапорной башни с. Орда, ул. Полевая, ремонт системы водоснабжения в с.Красный Ясыл– 1 башня).2. Протяженность реконструированных сетей системы водоснабжения – 6,343км в 2023 г. (Строительство сети водоснабжения д. Мерекаи,Ремонт системы водоснабжения в с. Красный Ясыл -0,006км).3. Количество реконструированных, технически перевооруженных и вновь построенных объектов теплоснабжения - 0 ед. в 2023г.Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования на объектах теплоснабжения - 2 ед. в 2023г (замена 2-х циркуляционных насосов в центральной котельной по адресу с.Орда, ул.Трактовая,13).Протяженность реконструированных сетей системы теплоснабжения – 0,254 км (Ремонт участков теплотрассы в с.Орда, ул.1 Мая, ул.Пролетарская) |
| 2. | Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» | Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов. | 2023- 2025 | Отдел инфраструктуры и ЖКХ администрации Ординского муниципального округа | Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий - 2 ед. в 2024-2025 годы.Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий - 3 ед. в 2023 г. | Мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2023г. не запланировано.Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий - 4 ед. в 2023 г. |
| 3. | Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий» | Обустройство дорожно-тропиночной сети;Благоустройство общественных территорий;Ремонт уличных сетей наружного освещения. | 2023- 2025 | Отдел инфраструктуры и ЖКХ администрации Ординского муниципального округа, территориальное управление администрации Ординского муниципального округа, МУ «ОКС» администрации Ординского муниципального округа | Протяженность обустроенной дорожно-тропиночной сети – 3,725 км в 2023 г.Количество реализованных проектов по ремонту уличных сетей наружного освещения - 1ед. в 2023г. | Протяженность обустроенной дорожно-тропиночной сети – 4,610 км в 2023 г. (с.Карьево 2,0 км; с.Орда ул.Советская 1,725км, с.Орда ул.Пугачева 0,885км).Количество реализованных проектов по ремонту уличных сетей наружного освещения - 1ед. в 2023г. |
| 4. | Подпрограмма «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Ординского муниципального округа» | Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации;Снос многоквартирных домов, признанных аварийными в соответствии с действующим законодательством. | 2023- 2025 | Отдел инфраструктуры и ЖКХ администрации Ординского муниципального округа,Управление имущественных и земельных отношений администрации Ординского муниципального округа | Расселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. | Плановый показатель не установлен на 2023г. |
| 5. | Подпрограмма «Переселение жителей Ординского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания» | Переселение и улучшение жилищных условий жителей, переселяемых из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Ординского округа. | 2023- 2025 | Территориальное управление администрации Ординского муниципального округа | Количество семей, переселенных из труднодоступного, отдаленного и малочисленного населенного пункта – 16 ед. в 2024 г. | Плановый показатель не установлен на 2023г. |
| **Муниципальная программа Ординского муниципального округа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики»** |
| 1 | Подпрограмма «Сохранение и развитие профессионального искусства» | Предоставление муниципальной услуги (работы) в сфере профессионального искусства | 2023- 2025 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ординского муниципального округа | - Создание концертных программ, проведение концертов - 19 ед. ежегодно. | В 2023 г. создано и проведено 20 концертов. |
| 2 | Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела»  | Предоставление муниципальной услуги (работы) в сфере библиотечного обслуживания | 2023- 2025 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ординского муниципального округа | - Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, в том числе культурно- массовых мероприятий, проводимых в библиотеках до 180,33 тыс.чел к концу 2025 года;- количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 чел. – 8200 экз. ежегодно. | - Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, в том числе культурно - массовых мероприятий, проводимых в библиотеках - 116,69 тыс.чел.- Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 чел. – 8313 экз. |
| 3 | Подпрограмма «Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музея»  | Предоставление муниципальной услуги (работы) в сфере музейной деятельности | 2023- 2025 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ординского муниципального округа | - Увеличение количества посещений государственных организаций музейного типа – до 16,56 тыс. чел. к концу 2025 года. | Количество посещений государственных организаций музейного типа 12,9 тыс. чел. в 2023 г., показатель выполнен. |
| 4 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | Развитие физической культуры и спорта; мероприятия, направленные на улучшение материально-технической базы  | 2023- 2025 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ординского муниципального округа | - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79лет - до 56,9% к концу 2025 года;- увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3-29 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – до 69,1% к концу 2025 года;- увеличение доли граждан среднего возраста (женщин в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста - до 63,1% к концу 2025 года;- увеличение доли граждан старшего возраста (женщин в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста – до 28,1% к концу 2025года;- увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся – до 82% к концу 2025 года; - доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК (ГТО), в общей численности населения, принявших участие в сдаче испытаний (тестов) ФВСК (ГТО) – 17,5 % к концу 2025 года;- увеличение доли граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения – до 28,2% к концу 2025 года;- увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единой пропускной способности объектов спорта – до 81,5 % к концу 2025 года; - эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры - 81,5% ежегодно. | - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет - 56,9%;- доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 70,6%; - доля граждан среднего возраста (женщин в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста - 62%, показатель выполнен; - доля граждан старшего возраста (женщин в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста – 30,4%; - доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся – 90,27 %;- увеличение доли населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК (ГТО), в общей численности населения, принявших участие в сдаче испытаний (тестов) ФВСК (ГТО) - 25,9%; - доля граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения –22,6%, показатель 2023 года не выполнен;- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единой пропускной способности объектов спорта – 81,7%; - эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры -81,7 %. |
| 5 | Подпрограмма «Развитие культурной деятельности» | Создание единого культурного и информационного пространства, обеспечивающего оптимальные условия для функционирования и развития деятельности в сфере культуры. | 2023- 2025 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ординского муниципального округа | - количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры до 375,25 тыс. человек к концу 2025 года;- количество участников клубных формирований - 3280 человек к концу 2025 года. | - количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры 253,4 тыс. человек, плановый показатель 250,17 тыс.чел. в 2023 году исполнен;- количество участников клубных формирований - 2820 человек, плановый показатель 3220 чел. в 2023 году не исполнен. |
| 6 | Подпрограмма «Развитие молодежной политики, туризма и патриотического воспитания» | Создание условий для усиленной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах развития территории Ординского округа | 2023- 2025 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ординского муниципального округа | - число подростков и молодёжи, занятых в объединениях разной направленности - 100 человек ежегодно;- число реализованных проектов в сфере культуры, спорта, молодёжной политики и туризма не менее 4 единиц ежегодно;- количество объектов, оказывающих туристские услуги не менее 2 единиц ежегодно;- количество туристов, посетивших культурно–исторические и природные объекты до 8000 человек к концу 2025 года. | - число подростков и молодёжи, занятых в объединениях разной направленности - 100 чел.;- число реализованных проектов в сфере культуры, спорта, молодёжной политики и туризма - 8 единиц;- количество объектов, оказывающих туристские услуги - 2 единицы;- количество туристов, посетивших культурно–исторические и природные объекты 7600 человек, показатель 2023 г. выполнен. |
| 7 | Подпрограмма «Обеспечение взаимодействия с общественными организациями» | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций.Выявление интересов и потребностей в проведении каких - либо мероприятий для определенной социальной группы и дальнейшее их удовлетворение. | 2023- 2025 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ординского муниципального округа | - проведение мероприятий для людей с ограниченными возможностями, старшего поколения, общественными организациями - 14 единиц ежегодно.  | - проведение мероприятий для людей с ограниченными возможностями, старшего поколения, общественными организациями -14 единиц. |
| 8 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы | 2023- 2025 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ординского муниципального округа | - выполнение показателей в рамках национального Проекта «Культура» на 100% ежегодно. | - выполнение показателей в рамках национального Проекта «Культура» в 2023 г. на 102,7 %. |
| 9 | Подпрограмма «Дополнительное образование детей» | Мероприятия, обеспечивающие развитие дополнительного образования детей | 2023- 2025 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ординского муниципального округа | - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в МО составит не менее 15%;- Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в том числе проводимых непосредственно ДШИ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.), от общего числа детей, обучающихся в ДШИ составит не менее 90%;- Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях международного, Всероссийского и регионального значения, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ составит не менее 35 % к концу 2025 года;- Количество творческих и просветительских мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, творческих встреч), проводимых ДШИ на базе других учреждений, в т.ч. общеобразовательных школ и учреждений социальной направленности составит не менее 30 ед. к концу 2025 года. | - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в МО составляет 15,43%;- Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в том числе проводимых непосредственно ДШИ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.), от общего числа детей, обучающихся в ДШИ составляет 89,37%;- Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях международного, Всероссийского и регионального значения, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ в 2023 г. составляет 60 %; - Количество творческих и просветительских мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, творческих встреч), проводимых ДШИ на базе других учреждений, в т.ч. общеобразовательных школ и учреждений социальной направленности в 2023 г. составляет 20 ед,, показатель 2023 года выполнен. |
| **ПЛАН создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Ординского муниципального округа на 2022-2025 годы** |
| 1 | «Развитие физической культуры и спорта в Ординском муниципальном округе»   | Обустройство комплексной спортивной площадки в с.Малый Ашап;Модернизация плоскостных сооружений МБУ ФОК "Золотая Орда" (обустройство трибун на 200 мест, асфальтирование хоккейной коробки), с.Орда;Обустройство скейт-парка в с. Орда;Обустройство полосы препятствий в с. Орда;Обустройство модульных раздевалок с.Карьево.Строительство стадиона в с.Ашап.Строительство шатрового ангара над хоккейной коробкой в с. Ашап. | 2023- 2025 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ординского муниципального округа,МУ «ОКС»,Территориальное управление администрации Ординского муниципального округа  | Повышение уровня обустройства объектами социальной инфраструктуры сельских территорий Ординского округа. | В 2023 году обустроена комплексная спортивная площадка в с. Малый Ашап; выполнены работы по модернизации плоскостных сооружений 2-я очередь МБУ ФОК «Золотая Орда» (обустройство трибун на 200 мест, асфальтирование хоккейной коробки) в с.Орда. Остальные мероприятия запланированы на 2024-2025 годы.  |
| 2 | «Развитие сферы культуры Ординского муниципального округа» | Разработка научно-проектной документации и реставрация объекта культурного наследия "Корпус служебный", входящего в состав объекта культурного наследия "Усадьба купцов Рудаковых" в с.Орда, ул. Советская, 14.Разработка ПСД и строительство Дома культуры в д.Мерекаи.Разработка ПСД и строительство Дома культуры в с.Сосновка. | 2023-2025 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Ординского муниципального округа,МУ «ОКС» | Обеспечение населения объектами культуры. | В 2023 году мероприятий не запланировано. |
| 3 | «Развитие системы образования Ординского муниципального округа» | Разработка ПСД и проведение капитального ремонта МБОУ «Карьевская СОШ».Разработка ПСД и проведение капитального ремонта МКОУ «Ашапская ОШИ» с.Ашап. | 2023-2025 | Управление образования администрации Ординского муниципального округа,МУ «ОКС» | Повышение уровня обустройства объектами социальной инфраструктуры сельских территорий Ординского округа. | В 2023 году мероприятий не запланировано. |
| 4 | «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры в Ординском муниципальном округе» | Строительство котлов наружного размещения в с. Шляпники по ул. Блюхера, д. 5а и по ул. Ленина, д.44;Строительство очистных сооружений хозбытовых сточных вод в с. Орда; Строительство сети водоснабжения д. Мерекаи; Изготовление ПСД и строительство водозабора и водопровода в с. Малый Ашап Ординского муниципального округа Пермского края;Проектирование и строительство модульной котельной с. Орда, Трактовая, д.13;Строительство котлов наружного размещения с. Орда, ул. Трактовая, 22, Советская, 118, Трактовая, 30, Зелёная,7, с. Медянка, ул. Юбилейная,2;Изготовление ПСД и реконструкция моста на автомобильной дороге ул. Советская с. Малый Ашап. | 2023- 2025 | Отдел инфраструктуры и сферы ЖКХ администрации Ординского муниципального округа,МУ «ОКС», Территориальное управление администрации Ординского муниципального округа | Повышение уровня обустройства объектами инженерной инфраструктуры сельских территорий Ординского округа. | В 2023 годы выполнены работы по строительству сети водоснабжения в д. Мерекаи, разработана ПСД на строительство водозабора и водопровода в с. Малый Ашап.Остальные мероприятия запланированы на 2024-2025 годы. |
| 5 | Реализация проекта комплексной компактной застройки микрорайона "Луговой" в с. Орда Пермского края | Проектирование и строительство многоквартирных домов микрорайона "Луговой" в с. Орда | 2023- 2025 | Управление имущественных и земельных отношений администрации Ординского муниципального округа | Улучшение жилищных условий граждан. | В 2023 году мероприятий не запланировано. |
| 6 | «Строительство (приобретение) жилья для населения» | Строительство жилого дома для детей-сирот  в с. Орда;Строительство многоквартирных домов для детей-сирот с.Орда  (Ивановка), с.Шляпники, с. Красный Ясыл, с.Ашап;Строительство МКД в с. Орда, ул. Новая 1,6,10, ул.Ивановка.  | 2023- 2025 | Управление имущественных и земельных отношений администрации Ординского муниципального округа  | Улучшение жилищных условий граждан. | В 2023 году мероприятий не запланировано. |
| 7 | Приобретение техники и зданий | Приобретение Мини – погрузчика, БТЗ - 234К с навесным оборудованием;Ассенизаторского автомобиля КО-520М (5м3). | 2023- 2025 | Отдел инфраструктуры и сферы ЖКХ администрации Ординского муниципального округа,Территориальное управление администрации Ординского муниципального округа, МП «Теплоплюс» | Повышение уровня обустройства объектами социальной инфраструктуры сельских территорий Ординского округа. | В 2023 году мероприятий не запланировано. |