Приложение к решению

территориальной избирательной комиссии

Ординского муниципального района

от 27.06.2014 № 07/01

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов

Земского Собрания Ординского муниципального района шестого созыва

Календарный план мероприятий составлен в соответствии с требованиями  Федерального Закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ) и Закона Пермского края №525-ЗПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» (далее – ЗПК)

Дата голосования  14 сентября 2014 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
| 1. | Назначение выборов п. 7 ст. 10 ФЗ ч. 5 ст. 12 ЗПК | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования, т. е. не ранее 15.06.2014 и не позднее 25.06.2014 | Земское Собрание Ординского муниципального района |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов п. 7 ст. 10 ФЗ ч. 5 ст. 12 ЗПК | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | Земское Собрание Ординского муниципального района |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
| 3. | Избирательные участки п. 2 ст. 19 ФЗ | Участки образованы (на 5 лет) | Глава администрации Ординского муниципального района по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
| 4. | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования п.7 ст.19 № 67-ФЗ | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования, т.е. не позднее 04.08.2014 | Глава администрации Ординского муниципального района |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 5. | Предоставление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию п. 6 ст. 17 ФЗ ч. 2, 6 ст. 28 ЗПК | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования, т. е. не позднее 15.07.2014 | Глава администрации Ординского муниципального района |
| 6. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку п. 7, 11 ст.17 ФЗ п. 1, 2, 8 ст. 28 ЗПК | Не позднее чем за 21 день до дня голосования, т.е. не позднее 23.08.2014 | Территориальная избирательная комиссия |
| 7. | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям п. 13 ст. 17 ФЗ ч. 11 ст. 28 ЗПК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 03.09.2014 | Территориальная избирательная комиссия |
| 8. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения п. 15 ст. 17 ФЗ ст. 30 ЗПК | За 10 дней до дня голосования, т.е. с 03.09.2014 | Участковые избирательные комиссии |
| 9. | Уточнение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений, подписание уточненного списка избирателей председателем и секретарем УИК п.14 ст.17, п. «б» ч. 6 ст. 27 № 67-ФЗ ч. 13 ст. 28 ЗПК | Не позднее дня, предшествующего дню голосования, т.е. не позднее 13.09.2014 | Участковые избирательные комиссии |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 10. | Формирование окружных избирательных комиссий* п. 6 ст. 25 ФЗ ч. 1 ст. 17 ЗПК ч. 1 ст. 17 ЗПК – полномочия ОИК могут возлагаться на иные избирательные комиссии | Не позднее 15 дней со дня опубликования решения о назначении выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| 11. | Сбор предложений для дополнительного выдвижения в резерв участковых избирательных комиссий | За 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования, т.е. не ранее 25 июля и не позднее 14 августа 2014 года | Избирательная комиссия Пермского края Территориальная избирательная комиссия |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 12. | Опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, размещение списка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление его в избирательную комиссию, организующую выборы п.9 ст.35 № 67-ФЗ ч. 4 ст. 33 ЗПК | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 2 Календарного плана) | Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченные на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
| 13. | Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам ч. 2,4,5 ст. 31, ст. 33 ЗПК | Со дня, следующего за днем публикации решения о назначении выборов | Избирательные объединения |
| 14. | Самовыдвижение кандидатов по избирательному округу ч. 2,4 ст. 31, ст. 32 ЗПК | Со дня, следующего за днем публикации решения о назначении выборов | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 15. | Выдача кандидату (иному лицу) письменного подтверждения о получении документов для выдвижения ч. 6 ст. 32 ЗПК | Незамедлительно после представления и приема документов | Избирательная комиссия, в которую представляются документы |
| 16. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, вместе с документами, указанными в частях 10.1 и 10.2 статьи 33 ЗПК ч. 4 ст. 31, ч. 10 ст. 33 ЗПК | Не позднее чем через 30 дней после публикации решения о назначении выборов | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 17. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения в получении документов, указанных в частях 10.1 и 10.2 статьи 33 ЗПК ч. 13 ст. 33 ЗПК | Незамедлительно после приема документов | Территориальная избирательная комиссия |
| 18. | Рассмотрение представленных документов и выдача уполномоченному представителю избирательного объединения заверенной копии соответствующего списка кандидатов (заверенные копии списков кандидатов) либо мотивированного решения об отказе в выдаче таковых с указанием даты и времени (часы и минуты) выдачи ч. 13 ст. 33 ЗПК | В трехдневный срок после приема документов | Территориальная избирательная комиссия |
| 19. | Направление копии заверенного списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по соответствующему одномандатному избирательному округу, в окружную избирательную комиссию или иную комиссию, на которую возложено исполнение ее полномочий ч. 17 ст. 33 ЗПК | Не позднее чем через 24 часа с момента заверения соответствующего списка кандидатов | Территориальная избирательная комиссия |
| 20. | Выдача кандидату (иному лицу) письменного подтверждения получения документов, указанных в части 18 ст. 33 ЗПК ч. 21 ст. 33 ЗПК | После приема документов | Избирательная комиссия, в которую представлены документы |
| 21. | Направление в соответствующие органы представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах п. 5, 7 ст. 33 №67-ФЗ ч. 22 ст. 33 ЗПК | После представления соответствующих сведений | Территориальная избирательная комиссия |
| 22. | Сбор подписей избирателей: - в поддержку самовыдвижения кандидата п.5,7 ст.37 ФЗ ч. 1 ст. 35 ЗПК | Со дня, следующего за днем уведомления окружной избирательной комиссии о самовыдвижении кандидата | Дееспособные граждане РФ, достигшие возраста 18 лет к моменту сбора подписей |
|  | - в поддержку выдвижения кандидата избирательным объединением по одномандатному избирательному округу п.5,7 ст.37 ФЗ ч. 1 ст. 35 ЗПК | Со дня, следующего за днем представления в соответствующую избирательную комиссию документов и сведений, указанных в частях 1 и 2 статьи 32 ЗПК |  |
| 23. | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу п. 1 ст. 38 ФЗ ч. 1 ст. 36 ЗПК | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени), т.е. не позднее не позднее 18 часов 00 минут 30.07.2014 | Кандидаты, выдвинутые по одномандатному избирательному округу |
| 24. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, документов для регистрации единого списка кандидатов ч. 2 ст. 36 ЗПК | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени) т.е. не позднее не позднее 18 часов 00 минут 30.07.2014 | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 25. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения документа, который подтверждает прием представленных для регистрации документов и в котором указываются дата и время приема ч. 3 ст. 36 ЗПК | При приеме документов для регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия |
| 26. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, списка кандидатов требованиям закона п.18 ст.38 ФЗ ч. 1 ст. 37 ЗПК | В течение 10 дней со дня приема документов | Территориальная избирательная комиссия |
| 27. | Извещение кандидата, избирательного объединения о заседании территориальной избирательной комиссии на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации п.1.1 ст.38 № 67-ФЗ ч.12 ст.37 ЗПК | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия |
| 28. | Право кандидата на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, право избирательного объединения на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате, выдвинутых им кандидатов п.1.1 ст.38 № 67-ФЗ ч.12 ст.37 ЗПК | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
| 29. | Принятие решения о регистрации кандидата с указанием даты и времени либо мотивированного решения об отказе в регистрации п.18.ст.38 ФЗ ч. 1 ст. 37 ЗПК | В течение десяти дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия |
| 30. | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации ч. 8 ст. 37 ЗПК | После принятия решения о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия |
| 31. | Выдача кандидату копии соответствующего решения с изложением оснований отказа ч. 3 ст. 37 ЗПК | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Территориальная избирательная комиссия |
| 32. | Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам ч. 10 ст. 37 ЗПК | В течение 48 часов после регистрации кандидата, списка кандидатов | Территориальная избирательная комиссия |
| 33. | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3-5 статьи 63 настоящего Закона, а также информации об отмене, аннулировании регистрации кандидатов ч. 10 ст. 37 ЗПК | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 29.08.2014 | Окружные и территориальная избирательные комиссии |
| 34. | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры п.30 ст.38 № 67-ФЗ ч.1 ст.42 № ЗПК | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, т.е. не позднее 08.09.2014, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня голосования, т.е. не позднее 12.09.2014 | Зарегистрированные кандидаты |
| 35. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата п.32 ст.38 № 67-ФЗ ч.3 ст.42 ЗПК | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу – не позднее чем за 5 дней до дня голосования, т.е. не позднее 08.09.2014 | Избирательное объединение |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА |
| 36. | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей п. 2 ст. 40 ФЗ ч. 2 ст. 39 ЗПК | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 37. | Назначение доверенных лиц кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу и избирательных объединений, выдвинувших кандидатов по одномандатному избирательному округу (до 10 доверенных лиц). п. 1 ст. 43 ФЗ ч. 1 ст. 41 ЗПК | После выдвижения кандидата | Кандидаты, выдвинутые по одномандатному избирательному округу, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по одномандатному избирательному округу |
| 38. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений, выдача им удостоверений п. 1 ст. 43 ФЗ ч. 1, 3 ст. 41 ЗПК | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Территориальная избирательная комиссия |
| 39. | Назначение наблюдателей при проведении выборов п.3, 4 ст. 30 ФЗ ч. 3, 4 ст. 23 ЗПК | С момента начала работы участковой избирательной комиссии в день голосования, а также в дни досрочного голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов избирателей | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов |
| 40. | Назначение одного члена с правом совещательного голоса в избирательную комиссию, в которую представлены документы для регистрации кандидата; Назначение по одному члену с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию п.20 ст.29 № 67-ФЗ ч. 14 ст. 22 ЗПК | Со дня представления документов для регистрации кандидата; Со дня регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов; Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
| 41. | Назначение уполномоченных представителей избирательного объединения ч. 2, 7 ст. 33 ЗПК | При принятии избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов | Политические партии, иные общественные объединения |
| 42. | Право назначить уполномоченного представителя по финансовым вопросам п. 2 ст. 39, п. 3 ст. 58 ФЗ ч. 2 ст. 57 ЗПК | С момента выдвижения | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
| 43. | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам п. 3 ст. 58 ФЗ ч. 2 ст.57 ЗПК | На основании письменного заявления кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменного согласия гражданина быть уполномоченным представителем кандидата, по финансовым вопросам, указанной доверенности, а также при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина | Территориальная избирательная комиссия |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 44. | Агитационный период п. 1. ст. 48, п. 1 ст. 49 ФЗ ч. 1 ст. 48 ЗПК | Со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования, т.е. до ноля часов 13.09.2014 | Граждане Российской Федерации, общественные объединения |
| 45. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях начинается ч. 2 ст. 48 ЗПК | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования, т.е. с 16.08.2014 и до ноля часов 13.09.2014 | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 46. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации п. 8 ст. 47 ФЗ ч. 6 ст. 46 ЗПК | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Территориальный орган Федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 47. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации п. 7 ст. 47 ФЗ ч. 6 ст. 46 ЗПК | После предоставления перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий территориальным органом Федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации | Территориальная избирательная комиссия |
| 48. | Опубликование в периодическом печатном издании информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую такое периодическое издание предоставляет для целей предвыборной агитации, направление данной информации в территориальную избирательную комиссию вместе со сведениями, указанными в части 6 статьи 49 ЗПК ч. 2 ст. 51 ЗПК | Не позднее чем через 30 дней после публикации решения о назначении выборов | Редакция периодического печатного издания |
| 49. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление их в территориальную избирательную комиссию вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации ч. 6 ст. 49 ЗПК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) выборов | Соответствующая организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания |
| 50. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в избирательную комиссию, организующую выборы, вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации ч. 2 ст. 53 ЗПК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 51. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами ч. 4, 7 ст. 51 ЗПК | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 14.08.2014 | Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 52. | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов п.3 ст.54 ФЗ ч. 4 ст. 53 ЗПК | До начала их распространения | Кандидаты в территориальную избирательную комиссию |
| 53. | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями ч. 2 ст. 52 ЗПК | В течение 3-х дней со дня подачи заявки | Государственные органы, органы местного самоуправления |
| 54. | Рассмотрение уведомления организаторов митингов, демонстраций и шествий п.2 ст.53 ФЗ ч. 2 ст. 52 ЗПК | В соответствии с действующим законодательством | Органы местного самоуправления |
| 55. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка п.7 ст.54 ФЗ ч. 7 ст. 53 ЗПК | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 14.08.2014 | Органы местного самоуправления по предложению соответствующей комиссии |
| 56. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) п.3. ст.46 ФЗ ч. 3 ст. 45 ЗПК | В течение 5 дней до дня голосования и в день голосования, т.е. с 08.09.2014 по 14.09.2014 включительно | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 57. | Создание кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании п. 1 ст. 58 ФЗ ч. 1 ст. 57 ЗПК | В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для его регистрации этой избирательной комиссией | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
| 58. | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета ч. 3 ст. 58 ЗПК | В течение 3 дней после уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия |
| 59. | Открытие кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, в этом избирательном округе специального избирательного счета своего избирательного фонда п.1, 11 ст.58 ФЗ ч. 1, 3 ст. 58 ЗПК | На основании разрешения территориальной избирательной комиссии | Кандидат, его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 60. | Открытие кандидату специального избирательного счета ч. 2 ст. 58 ЗПК | Незамедлительно по предъявлении документов | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации |
| 61. | Предоставление избирательным комиссиям информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов п. 7 ст. 59 ФЗ ч. 6 ст. 60 ЗПК | По требованию окружной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования (территориальной избирательной комиссии, осуществляющей полномочия избирательной комиссии муниципального образования), кандидата | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации, в котором открыт специальный избирательный счет кандидата |
| 62. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов ч. 6 ст. 60 ЗПК | По представлению окружной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования (территориальной избирательной комиссии, осуществляющей полномочия избирательной комиссии муниципального образования), а по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации, в котором открыт специальный избирательный счет кандидата |
| 63. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов п.8 ст.59 ФЗ ч. 7 ст. 60 ЗПК | Периодически до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия |
| 64. | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов п.8 ст.59 ФЗ ч. 7 ст. 60 ЗПК | В течение 3 дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 65. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящиеся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку п. 11 ст. 59 ФЗ ст. 61 ЗПК | После дня голосования, до представления итогового финансового отчета | Кандидат |
|  | Перечисление на счет избирательной комиссии муниципального образования (территориальной избирательной комиссии, осуществляющей полномочия избирательной комиссии муниципального образования), причитающихся ей денежных средств п. 11 ст. 59 ФЗ ст. 61 ЗПК | По истечении 30 дней со дня голосования, по письменному указанию избирательной комиссии муниципального образования (территориальной избирательной комиссии, осуществляющей полномочия избирательной комиссии муниципального образования) | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации |
|  | Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах п. 11 ст. 59 ФЗ ст. 61 ЗПК | По истечении 60 дней со дня голосования | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации |
| 66. | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных из бюджета на подготовку и проведение выборов: участковыми избирательными комиссиями в окружную избирательную комиссию ч. 5 ст. 56 ЗПК | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования, т.е. не позднее 23.09.2014 | Соответственно участковые избирательные комиссии |
|  | - окружными избирательными комиссиями или иными комиссиями, на которые возложено исполнение их полномочий, территориальными избирательными комиссиями, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий (кроме территориальной избирательной комиссии, осуществляющей полномочия избирательной комиссии муниципального образования) в избирательную комиссию муниципального образования (территориальную избирательную комиссию, осуществляющую полномочия избирательной комиссии муниципального образования) ч. 6 ст. 56 ЗПК | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов в соответствующих избирательных округах | Окружные избирательные комиссии или иные комиссии, на которые возложено исполнение их полномочий, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий (кроме территориальной избирательной комиссии, осуществляющей полномочия избирательной комиссии муниципального образования) |
|  | - избирательной комиссией муниципального образования (территориальной избирательной комиссией, осуществляющей полномочия избирательной комиссии муниципального образования), в представительный орган муниципального образования ч. 7 ст. 56 ЗПК | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования (территориальная избирательная комиссия, осуществляющая полномочия избирательной комиссии муниципального образования) |
| 67. | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов о размерах избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда: |  | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
|  | Первый финансовый отчет | Одновременно с представлением в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата |  |
|  | Итоговый финансовый отчет п. 9 ст. 59 ФЗ ч. 1 ст. 60 ЗПК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов |  |
| 68. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу, в средства массовой информации для опубликования п.9 ст.59 ФЗ ч. 3 ст. 60 ЗПК | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Соответствующая избирательная комиссия |
| 69. | Опубликование переданных копий финансовых отчетов кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу ч. 4 ст. 60 ЗПК | В течение трех дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 70. | Оборудование информационного стенда в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением для размещения информации ч. 3, 5, 8 ст. 63 ЗПК | Со дня начала работы участковой избирательной комиссии | Участковая избирательная комиссия |
| 71. | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней п. 4 ст. 63 ФЗ ч. 1 ст. 64 ЗПК | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 14.08.2014 | Территориальная избирательная комиссия |
| 72. | Утверждение формы избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу п.4 ст.63 ФЗ ч. 1 ст. 64 ЗПК | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования, т.е. не позднее 19.08.2014 | Территориальная избирательная комиссия |
| 73. | Утверждение текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу п.4 ст.63 ФЗ ч. 1 ст. 64 ЗПК | Не позднее чем за 22 дня до дня голосования, т.е. не позднее 22.08.2014 | Соответствующая окружная избирательная комиссия, а в случаях, когда полномочия окружной избирательной комиссии возложены на территориальную избирательную комиссию, то эта территориальная избирательная комиссия |
| 74. | Принятие решения об изготовлении избирательных бюллетеней для голосования: - по одномандатным избирательным округам ч. 1, 9 ст. 64 ЗПК | В установленный комиссией срок | Окружная избирательная комиссия |
| 75 | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по одномандатным избирательным округам п. 2 ст. 63 ФЗ ч. 9 ст. 64 ЗПК | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 29.08.2014 | На основании решения соответствующей окружной избирательной комиссии в полиграфической организации |
| 76. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии, разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней, уничтожения бюллетеней п. 11 ст. 63 ФЗ ч. 10 ст. 64 ЗПК | Не позднее чем за 2 дня до дня получения комиссией избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | Избирательная комиссия, разместившая заказ на изготовление бюллетеней |
| 77. | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней п.12 ст.63 ФЗ, ч. 11 ст. 64 ЗПК | В срок, установленный территориальной избирательной комиссией | Территориальная избирательная комиссия |
| 78. | Передача избирательных бюллетеней: - участковым избирательным комиссиям. п. 13 ст. 63 ФЗ п. 11, 12 ст. 64 ЗПК | В срок, установленный территориальной избирательной комиссией, на основании принятого ею решения о распределении избирательных бюллетеней, не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного), т.е. не позднее 12.09.2014 | Территориальная избирательная комиссия |
| 79. | Оповещение о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членов избирательной комиссии, кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень, представителей кандидатов п. 14 ст. 63 ФЗ п. 13 ст. 64 ЗПК | После принятия решения о распределении избирательных бюллетеней и их получения | Территориальная избирательная комиссия |
| 80. | Оповещение избирателей о месте и времени голосования п.2 ст.64 ФЗ ч.1 ст.65 ЗПК | Не позднее чем за 10 дней до дня проведения голосования через средства массовой информации или иным способом, т.е. не позднее 03.09.2014 | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 81. | Оповещение о месте и времени досрочного голосования п.2 ст.64 ФЗ ч.1 ст.65 ЗПК | Не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение досрочного голосования |  |  |
| 82. | - в течение нескольких дней отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено и в связи с этим невозможно провести досрочное голосование по избирательному участку в целом п.1 ст.65 ФЗ ч. 6 ст.66 ЗПК | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не ранее 24.08.2014 | Участковые избирательные комиссии по разрешению территориальной избирательной комиссии |
|  | - в территориальной избирательной комиссии | с 3.09.2014 по 9.09.2014 | Территориальная избирательная комиссия |
|  | - в участковой избирательной комиссии | с 10.09.2014 по 13.09.2014 | Участковые избирательные комиссии |
| 83. | Голосование п.1 ст.64 ФЗ п. 2 ст. 65 ЗПК | Проводится с 08 до 20 часов по местному времени 14.09.2014 | Участковые избирательные комиссии |
| 84. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке п. 2 ст. 68 ФЗ ст. 68, 69 ЗПК | Незамедлительно после окончания времени голосования без перерыва и до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
| 85. | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии п.26 ст.68 ФЗ ч. 23 ст. 69 ЗПК | После проведения всех необходимых действий и подсчетов и перед подписанием протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 86. | Выдача копии протокола (протоколов) об итогах голосования членам вышестоящих комиссий и работникам их аппаратов, кандидату, зарегистрированному вышестоящей комиссией, или его доверенному лицу, уполномоченному представителю или доверенному лицу избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован вышестоящей комиссией, наблюдателям п.29 ст. 68 ФЗ ч. 23, 26 ст.69 ЗПК | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 87. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в окружную избирательную комиссию или иную комиссию, на которую возложено исполнение ее полномочий П.30 ст.68 ФЗ ч. 27 ст. 69 ЗПК | Незамедлительно после подписания протокола его всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | Участковые избирательные комиссии |
| 88. | Передача второго экземпляра протокола об итогах голосования для хранения в территориальную избирательную комиссию ч. 28 ст. 69 ЗПК | После ознакомления лиц, указанных в ч. 3 ст. 23 ЗПК, и вывешивании его заверенной копии для ознакомления | Участковые избирательные комиссии |
| 89. | Составление протокола о результатах выборов по одномандатному избирательному округу ст. 69, 70 ФЗ ч. 1 ст. 70 ЗПК | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования, т.е. не позднее 16.09.2014 | Окружные избирательные комиссии |
| 90. | Принятие решения о результатах выборов депутата (депутатов) представительного органа муниципального образования по одномандатному избирательному округу ч. 7 ст. 70 ЗПК | На основании протокола (протокола N 1) о результатах выборов по одномандатному избирательному округу | Окружная избирательная комиссия |
| 91. | Проведение итогового заседания окружной избирательной комиссии ч. 12 ст. 70 ЗПК | Перед подписанием протоколов об итогах голосования, о результатах выборов депутата (депутатов) представительного органа муниципального образования | Окружная избирательная комиссия |
| 92. | Направление первых экземпляров протоколов окружной избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов вместе с приложенными к ним документами в территориальную избирательную комиссию ч. 16 ст. 70 ЗПК | Незамедлительно после подписания протоколов и сводных таблиц | Окружные избирательные комиссии |
| 93. | Предоставление заверенных копий протокола о результатах выборов и сводной таблицы всем членам избирательной комиссии, организующей выборы, иным лицам, указанным в части 3 статьи 23 ЗПК и присутствовавшим при определении результатов выборов, а также представителям средств массовой информации ч. 15 ст. 71 ЗПК | После подписания всеми присутствующими членами избирательной комиссии, организующей выборы, с правом решающего голоса | Территориальная избирательная комиссия |
| 94. | Определение общих результатов выборов, результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования ст. 69 ФЗ ст. 73 ЗПК | Не позднее чем через 2 недели после дня голосования, т.е. не позднее 29.09.2014 | Территориальная избирательная комиссия |
| 95. | Официальное опубликование решения об установлении общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования ст. 73 ЗПК | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия | Территориальная избирательная комиссия |
| 96. | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании его депутатом представительного органа п. 6 ст. 70 ФЗ ч. 1 ст. 76 ЗПК | Незамедлительно после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| 97. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей п.6 ст.70 ФЗ ч. 1 ст.76 ЗПК | В пятидневный срок после извещения об избрании депутатом | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования |
| 98. | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании ч. 3 ст. 76 ЗПК | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования | Территориальная избирательная комиссия |
| 99. | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам п. 2 ст. 72 ФЗ ч. 2 ст. 77 ЗПК | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| 100. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов п. 3 ст. 72 ФЗ ч. 3 ст. 77 ЗПК | В течение 15 дней со дня голосования, т.е. не позднее 28.09.2014 | Территориальная избирательная комиссия |
| 101. | Опубликование информации об итогах голосования, о результатах выборов, включающей в себя полные данные сводных таблиц всех избирательных комиссий п. 4 ст. 72 ФЗ ч. 4 ст. 77 ЗПК | В течение двух месяцев со дня голосования, не позднее 14.11.2014 | Территориальная избирательная комиссия |