**Исполнение программы за 2015г.**

**«Развитие гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Ординском муниципальном районе на 2015-2017 годы»**

Муниципальная программа была разработана с целью обеспечения стабильного позитивного развития Ординского муниципального района через гражданское единство, гармонизацию межэтнических отношений, развитие политической и правовой культуры населения. В ходе исполнения программы решались задачи:

1. Содействие формированию и развитию общероссийского гражданского общества и его единства;

2. Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью;

3. Развитие системы повышения этнокультурной, правовой и политической компетентности муниципальных служащих;

4.Проведение информационной кампании и создание информационных ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы для пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к культурам других народов, развитие правовой и политической культуры населения.

По исполнению Программы получены следующие ожидаемые результаты:

1. сохранена стабильная позитивная межнациональная ситуации в Ординском муниципальном районе;
2. сформировано информационное пространство для пропаганды и распространения идей гражданской солидарности, уважения к различным религиям и культурам; системы гражданского образования, правового просвещения и политической культуры
3. повысилась компетентность муниципальных служащих, сотрудников учреждений в сфере межэтнических отношений

На реализацию мероприятий программы на 2015 год было запланировано 206000 руб.

Как и предполагалось, рисками исполнения программы стала низкая степень межведомственной и межуровневой координации. Так, в программе не было предусмотрено проведение краевого национального сельского праздника «Сабантуй», который потребовал вложения всех средств подпрограммы по «Развитию гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений» в проведение указанного мероприятия. 116000руб были направлены в Карьевское сельское поселение для организации питания 900 участников праздничной программы. Всего в мероприятии приняли участие около 5 тысяч зрителей.

Были проведены стандартизированные опросы населения по установленной форме Регионального Центра мониторинга:

1. Анкетирование населения района, социологические опросы:

а) «Межнациональные и межконфессиональные отношения в Пермском крае» - 2 раза (июль, ноябрь).

б) «Оценка СМИ населением Пермского края» - 1 раз (ноябрь).

в) Социологический опрос «Взаимоотношения местного населения и мигрантов» - 1 раз (декабрь).

2. Экспертный опрос (методом интервью) представителей политико-административной элиты – 1интервью (декабрь).

3. Экспертная оценка состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в Ординском МР – 6 интервью. (декабрь 2015)

4. Обобщенный анализ состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в Ординском МР (декабрь).

Опросы позволили определить уровень целевых показателей исполнения Программы.

1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, проживающих в Ординском муниципальном районе – около 85% ( 60% запланированный показатель)
2. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности- около 90% (50% запланированный показатель)

По заказу Центра мониторинга на специализированном сайте был заполнен этноконфессиональный Паспорт Ординского муниципального района.

Было проведено 3 заседания Совета по межнациональным отношениям и обучение специалистов, отвечающих за межнациональные и межконфессиональные отношения в поселениях. Также проведено обучающее семинарское занятие со специалистами образовательных учреждений.

Приняли участие в Форуме народов России (г. Москва), форуме активных граждан «Сообщество» (г. Москва), всероссийском форуме национального единства (г.Пермь), форуме «Мусульманский мир» (г. Пермь), форуме «Русский мир» (г. Пермь).

На участие в форумах «Сообщество» и форуме народов России было потрачено 9400руб. Одновременно с этим мероприятием, было принято участие в заседании Ассамблеи народов России и шествии, посвященном Дню народного единства.

По заказу Администрации губернатора Пермского края была выпущена листовка по антикоррупции, по обращению граждан в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Всего было опубликовано материалов на сумму 80600руб.

Муниципальная программа на 2015 год - 206000руб исполнена на 100%,

из них 116000руб – по подпрограмме «Развитие гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений»;

90000руб.- по подпрограмме «Развитие политической и правовой культуры»

Начальник отдела внутренней политики В.В. Антонова